ИНФОРМАЦИЯ

о реализации государственной программы Республики Хакасия

«Развитие физической культуры и спорта в Республике Хакасия»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГП - Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Республике Хакасия» | | | | |
| ИТОГО по программе (тыс. рублей) | План | Факт | Процент исполнения |  |
| 467944,0 | 405087,0 | 86,6 | Мероприятия программы выполнены. С учетом кредиторской задолженности исполнение составило 93,0%. На исполнение программы повлияли кредиторская задолженность в сумме 29946,8 тыс. рублей и неза- вершенное строительство: строительство футбольного поля с искусственным покрытием и строительство каркасно-тентовой конструкции на общую сумму 16714,5 тыс. рублей. |
| Цель: создание условий для укрепления здоровья населения Республики Хакасия путем развития материально-технической базы физической культуры и спорта, популяризации и пропаганды массового спорта и приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом | | | | |
| Задача 1 «Совершенствование организации и управления, развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта, привлечения населения Республики Хакасия к регулярным занятиям физической культурой и участия в массовых спортивных мероприятиях» | | | | |
| Наименование основного мероприятия, показателя | План | Факт | Процент выполнения, оценка результатов (+ или -) | Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо основных мероприятий программы, показателей результативности) |
| Показатель 1 «Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом», процентов | 36,9 | 40,3 | + | х |
| Показатель 5 «Количество спортсменов Республики Хакасия – кандидатов в члены спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта», человек | 45 | 56 | + | х |
| Подпрограмма 1 «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта в Республике Хакасия» | | | | |
|  | (тыс. рублей) | |  |  |
| 1 основное мероприятие «Реализация государственной политики в сфере физической культуры и спорта» | 33151,0 | 27285,0 | 82,3 | х |
| 2 основное мероприятие «Создание спортивной инфраструктуры в Республике Хакасия» | 75787,0 | 59071,0 | 77,9 | х |
| 3 основное мероприятие «Физкультурно-оздоровительная работа с различными категориями населения» | 8950,0 | 8524,0 | 95,2 | х |
| ИТОГО | 117888,0 | 94880,0 | 80,5 | х |
| Показатели | | | | |
| Показатель 1 «Доля исполненных в срок поручений Президента Российской Федерации, касающихся сферы физической культуры и спорта», процентов | 100,0 | 100,0 | + | х |
| Показатель 2 «Доля исполненных в срок поручений Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия», процентов | 100,0 | 100,0 | + | х |
| Показатель 3 «Единовременная пропускная способность объектов спорта», процентов | 38,4 | 51,4 | + | х |
| Показатель 4 «Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности», человек | 207 | 206 | - | Показатель не выполнен из-за реорганизаций спортивных школ в Республике Хакасия |
| Показатель 5 «Удельный вес населения Республики Хакасия с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения», процентов | 17,3 | 17,3 | + | х |
| Показатель 6 «Количество участников республиканских физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий», тысяч человек | 40,0 | 36,1 | - | Показатель не выполнен из-за переноса сроков проведения массовых всероссийских соревнований переносились из-за погодных условий и карантинных мероприятий в районах и городах |
| Показатель 7 «Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», процентов | 55,0 | 61,7 | + | х |
| Показатель 8 «Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов», процентов | 83,0 | 80,0 | - | Плановый показатель был завышен |
| Показатель 9 «Доля населения Республики Хакасия, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения Республики Хакасия, занятого в экономике», процентов | 27,0 | 21,8 | - | Плановый показатель был завышен |
| Показатель 10 «Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом)», человек | 117 | 67 | - | Показатель не выполнен из-за отсутствия ввода в эксплуатацию новых спортивных объектов |
| Показатель 11 «Количество спортивных региональных центров, введенных в эксплуатацию в рамках программы (нарастающим итогом)», единиц | 0,56 | 0,56 | + | х |
| ИТОГО достижение результата |  |  | + | х |
| Задача 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва в Республике Хакасия» | | | | |
| Подпрограмма 2 «[Развитие](#P302) системы подготовки спортивного резерва в Республике Хакасия» | | | | |
|  | (тыс. рублей) | |  |  |
| 1 основное мероприятие «Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортивного резерва» | 335080,0 | 295692,0 | 88,2 | х |
| 2 основное мероприятие «Государственная поддержка спортсменов и тренеров» | 14976,0 | 14515,0 | 97,0 | х |
| ИТОГО | 350056,0 | 310207,0 | 88,6 | х |
| Показатели | | | | |
| Показатель 1 «Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов», процентов | 90,0 | 60,0 | - | Показатель не выполнен, потому что спортивные школы не перешли на подготовку спортивного резерва (спортивные школы г. Абакана) |
| Показатель 2 «Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку», процентов | 24,0 | 9,4 | - | Показатель не выполнен в связи с изменением статистической отчетности. В 2018 году в статистический отчет 5 – ФК «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку» не вошли данные по спортсменам, которые числятся в Спортивной школе (олимпийского резерва, комплексная «ЦСКА-Хакасия») филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (ЦСК ВВС, г. Самара) |
| Показатель 3 «Доля спортсменов, имеющих разряды и звания, в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва», процентов | 66,5 | 70,9 | + | х |
| Показатель 4 «Доля спортсменов, имеющих разряды и звания (от I спортивного разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов, имеющих спортивные разряды в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва», процентов | 18,5 | 12,2 | - | Плановый показатель был завышен |
| Показатель 5 «Доля граждан, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей 6–15 лет», процентов | 44,0 | 53,0 | + | х |
| ИТОГО достижение результата | | | - | х |

**Пояснительная записка**

**1) Описание ситуации в сфере реализации государственной программы на начало отчетного финансового года (масштаб существующей проблемы в Республике Хакасия, а также оценка положения Республики Хакасия на фоне Российской Федерации и Сибирского федерального округа на начало отчетного финансового года)**

В соответствии с требованиями федерального законодательства в 2018 году была продолжена масштабная работа по модернизации системы подготовки спортивного резерва – формирование единой системы спортивных организаций от спортивных школ и училища Олимпийского резерва до центров спортивной подготовки.

Целью государственной программы Республики Хакасия «Развитие физической культуры и спорта в Республике Хакасия» (далее – Программа) является создание условий для укрепления здоровья населения Республики Хакасия путем развития материально-технической базы физической культуры и спорта, популяризации и пропаганды массового спорта и приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Для реализации поставленной цели в Программе утверждены задачи:

- совершенствование организации и управления, развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта, привлечения населения Республики Хакасия к регулярным занятиям физической культурой и участия в массовых спортивных мероприятиях;

- развитие системы подготовки спортивного резерва в Республике Хакасия.

Первая задача решается посредством [подпрограммы 1](consultantplus://offline/ref=61D252F042D482D2129B2032D8C4F78A016970FBA3BDD27AB8C5C388DD6DA8372EEC3F37F63E03B0F55D6F865B65348304F03C7EE4F095i6v2C) «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта» (далее – подпрограмма 1).

Задачи [подпрограммы 1](consultantplus://offline/ref=61D252F042D482D2129B2032D8C4F78A016970FBA3BDD27AB8C5C388DD6DA8372EEC3F37F63E03B0F55D6F865B65348304F03C7EE4F095i6v2C):

обеспечение эффективного и качественного управления государственными финансами и использования государственного имущества;

повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;

развитие инфраструктуры физической культуры и спорта.

Вторая задача решается посредством [подпрограммы 2](consultantplus://offline/ref=9131EE6EFE55A31580CD3F0D324931068CC1A594DE9902B402F84F25E9D4987FD48130F4A28F694F1F33EB6E3A91C57110A28020689B3By8w2C) «Развитие системы подготовки спортивного резерва в Республике Хакасия» (далее – подпрограмма 2).

Задача [подпрограммы 2](consultantplus://offline/ref=9131EE6EFE55A31580CD3F0D324931068CC1A594DE9902B402F84F25E9D4987FD48130F4A28F694F1F33EB6E3A91C57110A28020689B3By8w2C):

совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации.

В Республике Хакасия работают 30 организаций, осуществляющих спортивную подготовку, это 2 специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва, 13 детско-юношеских спортивных школ, 11 спортивных школ,2 спортивные школы олимпийского резерва, 1 центр спортивной подготовки, 1 училище (техникум) олимпийского резерва, из них 3 ДЮСШ относятся к сфере образования, 1 спортивная школа – к Министерству обороны Российской Федерации. Общая численность занимающихся в организациях (ДЮСШ, СШ, СДЮСШОР, УОР, СШОР) – 16970 человек (в том числе 2608 женщин) по 48 видам спорта, из них: на спортивно-оздоровительном этапе – 2338 человек, на этапе начальной подготовки – 3782 человек, на тренировочном этапе – 2854, на этапе спортивного совершенствования – 213 человек, на этапе высшего спортивного мастерства – 20 человек. Численность занимающихся в СШОР – 1254 человек, СШ – 7861 человек, У(Т)ОР – 57 человек, СДЮСШОР – 948 человек, ДЮСШ – 6850 человека.

В соответствии с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в Республике Хакасия, участия спортивных сборных команд Республики Хакасия в российских, международных и тренировочных мероприятиях за 2018 год в республике в общей сложности проведено 558 мероприятий (в том числе 388 среди подростков и детей), в которых приняли участие 36146 человек (в том числе 23313 детей и подростков):

- 149 физкультурных и спортивно-массовых мероприятий республиканского уровня (в том числе 110 мероприятий среди детей и подростков), 16111 участников (в том числе среди детей и подростков 9801 чел.);

- 111 тренировочных мероприятий по видам спорта (в том числе 70 мероприятий среди детей и подростков), 628 участников (в том числе 394 подростка);

- 15 спортивных мероприятий федерального уровня (в том числе 7 мероприятий среди детей и подростков), 2966 участников (в том числе 1217 – дети и подростки);

- 18 комплексных республиканских физкультурно-спортивных мероприятия (в том числе 14 мероприятий среди детей и подростков), 5219 участников (в том числе 4041 – дети и подростки).

Кроме того, 9242 спортсмена (в том числе 6791 подросток) приняли участие в 14 комплексных всероссийских соревнованиях (в том числе 11 мероприятий среди детей и подростков); 1980 человек (в том числе 969 детей и подростков) приняли участие в 251 российском и международном соревновании по видам спорта различного уровня (в том числе 176 мероприятий среди детей и подростков).

Наиболее масштабными комплексными республиканскими спортивно-массовыми мероприятиями стали:

- Республиканские соревнования по мини-футболу (футзалу) среди общеобразовательных учреждений (в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу») – 481 чел.;

- Республиканский этап зимнего Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди всех категорий населения Республики Хакасия – 111 чел.;

- Республиканский этап летнего Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» – 122 чел.

- Республиканские соревнования по футболу среди юношей и девушек «Кожаный мяч» – 173 чел.;

- Республиканский этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» – 295 чел.;

- Республиканский этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские состязания» – 168 чел.;

- Республиканский фестиваль по национальным видам спорта «Тун Пайрам» – 300 чел.

- Спартакиада пенсионеров Республики Хакасия – 120 чел.

- Спортивный Фестиваль малых сел Республики Хакасия – 142 чел.

- XI летние Спортивные игры Республики Хакасия – 450 чел.

- Республиканские соревнования по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных» среди обучающихся общеобразовательных учреждений – 217 чел.

В республике традиционно проводятся крупнейшие мероприятия всероссийского уровня, количество участников которых ежегодно растет. В 2018 году на республиканские спортивные площадки для участия в данных мероприятиях вышло следующее количество спортсменов:

- массовая лыжная гонка «Лыжня России» – 3055 чел.;

- IV летняя Спартакиада учащихся молодежи России 2018 – 304 чел.;

- соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут»– 1030 чел.;

- Фестиваль водных видов спорта «Казыр 2018» (июнь, р.Казыр граница Кемеровской области и Республики Хакасия, 350 участников);

- соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч» – 1043 чел.;

- Всероссийский день бега «Кросс нации» – 4008 чел.

Благодаря высокому уровню проведения межрегиональных и всероссийских соревнований всероссийские федерации по видам спорта все чаще доверяют Республике Хакасия право проведения крупнейших турниров. Так, в 2018 году в Республике Хакасия проведены соревнования федерального значения:

- чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по плаванию (март, г. Абакан, 685 участников),

- первенство Сибирского федерального округа по настольному теннису (апрель, г. Абакан, 344 чел.),

- кубок России по альпинизму,I этап, класс скальный (апрель, г. Абакан, 58 чел.),

- чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по легкоатлетическому кроссу среди юниоров до 23 лет, юниоров до 20 лет, юношей и девушек до 18 лет (сентябрь, г. Абакан, 69 чел.).

Все соревнования, включенные в Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий Республики Хакасия, проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта, либо не требующих включения в реестр.

В соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 25.04.2018 №399 «Об утверждении перечня базовых видов спорта на 2018-2022 годы» базовыми в Республике Хакасия являются легкая атлетика, настольный теннис, спортивная борьба и дзюдо.

В 2018 году по базовым видам спорта проведено 28 республиканских физкультурных и спортивных мероприятий, в которых приняли участие 3608 человек, в 91 всероссийских и международных спортивных мероприятиях приняли участие 549 спортсменов Республики Хакасия, 252 спортсмена приняли участие в 57 тренировочных мероприятиях.

В 2018 году в состав спортивных сборных команд Российской Федерации включены 25 спортсменов Республики Хакасия по базовым видам спорта (спортивная борьба, настольный теннис, легкая атлетика, дзюдо).

В 2018 году на базе Автономного учреждения Республики Хакасия «Спортивная школа «Тея» продолжена реализация благотворительного проекта «На лыжи!» компаний «En+ Group», РУСАЛ и Федерации лыжных гонок России, направленного на развитие лыжного спорта в Сибири и пропаганду лыжных гонок как одного из наиболее доступных видов спорта. Инициатива реализуется с 2016 года на территории Хакасии, Красноярского края и Иркутской области.

В 2018 году спортивной сборной Республики Хакасия для организации тренировочного процесса по лыжным гонкам на безвозмездной основе был передан комплект формы и лыжного инвентаря стоимостью 1,5 млн. рублей. В марте-апреле 2018 года в п. Вершина Тёи Аскизского района проведены курсы повышения квалификации для тренеров и преподавателей, удостоверения по итогам курсов получили 37 слушателей.

С целью обеспечения материальной поддержки ведущих спортсменов и тренеров Республики Хакасия за высокие спортивные результаты в 2012 году были внесены изменения в Закон Республики Хакасия от 08.11.2010 №102-ЗРХ «О физической культуре и спорте в Республике Хакасия», предусматривающие обеспечение ведущих спортсменов Республики Хакасия государственной материальной поддержкой в виде ежемесячной стипендии Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия за высокие спортивные результаты (размер выплат составляет от 10,0 до 30,0 тыс. рублей), а также единовременных выплат за высокие спортивные результаты спортсменам и тренерам.

В 2018 году в соответствии с постановлением Правительства Республики Хакасия от 26.12.2011 № 603 продолжена работа по обеспечению стимулирующих выплат, в том числе единовременного вознаграждения спортсменам и тренерам за высокие спортивные результаты по итогам выступления на официальных соревнованиях в составе сборных команд Российской Федерации или Республики Хакасия, а также ежемесячной надбавки к трудовой пенсии по старости гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Республики Хакасия и имеющим почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» или почетные спортивные звания «Заслуженный мастер спорта России», «Заслуженный тренер России» в размере 6,5 тыс. рублей.

В 2018 году единовременное вознаграждение за лучший результат 2017 года получили 14 спортсменов и 1 тренер Республики Хакасия (2017 – 12 спортсменов и 6 тренеров; в 2012, когда единовременные выплаты были произведены впервые – 8). Общая сумма выплат из республиканского бюджета Республики Хакасия в 2018 году составила 1495,0 тыс. рублей.

В рамках государственной поддержки спорта и стимулирования спортсменов высокого класса ведущим спортсменам Республики Хакасия, членам или кандидатам в члены спортивных сборных команд Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Республики Хакасия от 07.09.2012 № 597 продолжена выплата стипендии Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия в размере от 10,0 до 30,0 тыс. рублей ежемесячно в течение года. В 2018 году стипендию получали 52 человека (2017 – 42, 2012 – 24).

В 2018 году в состав спортивных сборных команд Российской Федерации от Республики Хакасия включены 56 спортсменов (в 2017 – 43, 2009 – 7), что свидетельствует о значительных успехах спортсменов Республики Хакасия на всероссийских и международных соревнованиях по видам спорта.

Одним из приоритетных направлений реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта в Республике Хакасия является внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – комплекс «ГТО»), которое осуществляется в соответствии с Планом мероприятий, утвержденным распоряжением Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия от 15.11.2017 № 132-рп «О поэтапном внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Республике Хакасия на 2018-2020 годы».

В соответствии с планом органами местного самоуправления в области физической культуры и спорта городских округов и муниципальных районов Республики Хакасия была проведена работа по организации центров и мест тестирования на территории подконтрольного муниципального образования для сдачи нормативов ВФСК «ГТО». В настоящее время на территории Республики Хакасия действуют 13 центров тестирования (во всех 13 муниципальных районах и городских округах), за ними закреплено 60 мест тестирования.

Продолжается информационная работа по регистрации всех желающих в автоматизированной информационной системе «ГТО» (АИС ГТО) и получению ими уникального Идентификационного номера участника комплекса «ГТО». Для подготовки к выполнению испытаний (тестов) деятельность организаторов комплекса ГТО сосредоточена на создании клубов.

По состоянию на 31.12.2018 в Республике Хакасия количество зарегистрированных в автоматизированной информационной системе «ГТО» составило 21588 человека, из них приняли участие в выполнении испытаний (тестов) комплекса «ГТО» 3425 человек, в результате чего получены 2115 знаков из которых: 709 золотых, 862 серебряных и 544 бронзовых знака.

В рамках реализации Программы в 2018 году во всех муниципальных образованиях Республики Хакасия проведены муниципальные этапы летнего и зимнего фестивалей ВФСК ГТО.

В Республике Хакасия была продолжена работа по развитию адаптивного спорта на базе Государственного бюджетного учреждения Республики Хакасия «Спортивная школа по адаптивному спорту «Ирбис». В 2018 году проведены 6 республиканских физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов с нарушением (поражением): зрения, слуха, интеллекта, опорно-двигательного аппарата), в которых принял участие 551 человек, из них 292 человека – дети-инвалиды:

В составе спортивной сборной Республики Хакасия, спортивной сборной команды России 29 спортсменов приняли участие в 22 региональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях, в тренировочных мероприятиях среди лиц с нарушением (поражением) опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения.

Количество занимающихся спортсменов в 2018 году составило 78 человек, из них до 18 лет – 43 человека, свыше 18 лет – 35 человек. Спортсмены с поражением слуха – 36 человек, спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата – 37 человек, спортсмены с поражением зрения – 5 человек. Настольным теннисом занимаются 35 спортсменов, легкой атлетикой – 22 спортсмена, шахматами – 5 спортсменов, бочча – 8 спортсменов, стрельбой из лука – 8 спортсменов.

Республика Хакасия в Сибирском федеральном округе занимает по показателям в области физической культуры и спорта 7-10 место из 12 регионов. По количеству спортивных сооружений республика занимает 9 место. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений – 6 место. По количеству спортивных сооружений, приходящихся на 100 тыс. человек населения – 7 место. По доле населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения республика занимает 7 место.

Поэтому в Республике Хакасия необходимо уделить особое внимание увеличению числа спортивных сооружений. Большее число объектов спорта позволит увеличить количество занимающихся спортом различных категорий населения. В связи с этим возрастет численность получивших спортивные разряды и звания. Для решения данных вопросов нужно увеличение финансирования физической культуры и спорта.

В Республике Хакасия остро ощущается недостаток многофункциональных, современных спортивных комплексов, отвечающих всем требованиям для развития физической культуры и спорта. Так, республика один из немногих субъектов Российской Федерации, который не имеет ледового дворца для развития хоккея с шайбой, фигурного катания, шорт-трека и других видов спорта. Количество имеющихся полноразмерных искусственных футбольных полей не позволяет охватить всех желающих заниматься футболом.

Приоритетным направлением развития физической культуры и спорта в республике является создание условий для занятий населения физической культурой и спортом, в том числе строительство новых и реконструкция уже имеющихся спортивных сооружений, формирование новых учреждений, осуществляющих спортивную подготовку, поддержка спортсменов, добившихся высоких спортивных результатов.

Количество спортивных сооружений в Республике Хакасия в 2018 году увеличилось на 9 и составило 1108:

- в муниципальном образовании город Саяногорск – 2 спортивных сооружения:

- горнолыжный комплекс «Черемуховый лог»,

- спортивная площадка с уличными тренажерами в Интернациональном микрорайоне г. Саяногорска,

- в городе Черногорске – 2 спортивных сооружения:

тренировочный спортивный зал по борьбе дзюдо «Ах Барс» (ул. Линейная, 253Г),

спортивная площадка с уличными тренажерами в МАУ «Черногорский центр культуры и досуга» (ул. Дзержинского, 19Б),

- в городе Абакане – 4 спортивных сооружения:

спортивная площадка с уличными тренажерами в парке Комсомольский,

спортивная площадка с уличными тренажерами в количестве (6 шт.) в районе КДЦ «Южный»,

спортивная площадка с уличными тренажерами по ул. Литвинова,

мини-футбольное поле по ул. Литвинова,

- в с. Аскиз Аскизского района – универсальная спортивная площадка.

В 2018 году объем финансирования Программы составил 467944,0 тыс. рублей (2017 – 398857,0 тыс. рублей), в том числе федеральный бюджет – 45042,0,0 тыс. рублей.

В 2018 году была проведена работа по привлечению финансирования из федерального бюджета. Общий объем федерального финансирования составил 45042,0 тыс. рублей, в том числе:

- в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»:

9837,8 тыс. рублей – на приобретение комплекта искусственного футбольного покрытия для укладки на футбольном поле Автономного учреждения Республики Хакасия «Спортивная школа «Саяны» в г. Абакане, по ул. Пушкина, 190А,

25541,0 тыс. рублей – на строительство малобюджетного физкультурно-спортивного объекта шаговой доступности (установка каркасно-тентовой конструкции на хоккейной площадке в г. Абакане, по ул. Маршала Жукова, 46П),

7313,3 тыс. рублей – на закупку спортивного оборудования для Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Хакасия «Училище (техникум) олимпийского резерва»,

- в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы:

2349,4 тыс. рублей – на мероприятия по поддержке учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту. На эти средства для Государственного бюджетного учреждения Республики Хакасия «Спортивная школа по адаптивному спорту «Ирбис» приобретен спортивный инвентарь и экипировка для занятий настольным теннисом, легкой атлетикой, стрельбой из лука, бочча, шахматами спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов.

Первоочередными задачами в развитии физической культуры и спорта в Республике Хакасия являются:

- продолжение модернизации системы подготовки спортивного резерва в Республике Хакасия в соответствии с федеральными стандартами в целях повышения эффективности подготовки спортсменов высокого класса;

- успешное внедрение комплекса «ГТО» и повышение массовости физической культуры и спорта путем увеличения количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;

- дальнейшее совершенствование организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, преимущественно на муниципальном уровне;

- повышение эффективности использования спортивной инфраструктуры, в том числе на основе применения малобюджетных проектных решений для повышения показателей обеспеченности населения объектами спорта шаговой доступности.

Совместно с Министерством спорта Российской Федерации в 2018 году проведена работа по разработке и утверждению регионального проекта «Спорт – норма жизни» в рамках национальной программы «Демография», которым определены основные направления развития физической культуры и спорта в Республике Хакасия на период до 2024 года.

**2) Перечень основных мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы (причины частичного или полного невыполнения), с указанием объемов бюджетных ассигнований, направленных на их реализацию**

Объем плановых бюджетных ассигнований Программы в 2018 году составил 467944,0 тыс. рублей, фактически профинансировано 405087,0 тыс. рублей. Мероприятия Программы выполнены. С учетом кредиторской задолженности исполнение составило 93,0%. На исполнение Программы повлияли кредиторская задолженность в сумме 29946,8 тыс. рублей и незавершенное строительство: строительство футбольного поля с искусственным покрытием и строительство каркасно-тентовой конструкции на общую сумму 16714,5 тыс. рублей.

Подпрограмма 1 «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта в Республике Хакасия»:

- мероприятие 1. «Реализация государственной политики в сфере физической культуры и спорта», объем плановых ассигнований – 33151,0 тыс. рублей, факт выполнения – 27285,0 тыс. рублей, процент исполнение – 82,3%. Объем кредиторской задолженности - 1230,0 тыс. рублей. Кредиторская задолженность сформировалась за счет текущей финансирования аппарата Министерства спорта Республики Хакасия;

- мероприятие 2. «Создание спортивной инфраструктуры в Республике Хакасия», объем плановых ассигнований – 75787,0 тыс. рублей и факт выполнения – 59071,0 тыс. рублей, процент исполнение – 77,9%. Не освоены бюджетные ассигнования в сумме 16714,5 тыс. рублей, предусмотренные на строительство футбольного поля с искусственным покрытием и каркасно-тентовой конструкции. Отставание по срокам строительства произошло по погодным условиям и недобросовестного отношения подрядчиков к своим обязательствам.

- мероприятие 3. «Физкультурно-оздоровительная работа с различными категориями населения», объем плановых ассигнований – 8950,0 тыс. рублей и факт выполнения – 8524,0 тыс. рублей, процент исполнение – 95,2%. Экономия бюджетных ассигнований получилась в результате проведения торгов;

Подпрограмма 2 «[Развитие](#P302) системы подготовки спортивного резерва в Республике Хакасия»:

- мероприятие 1. «Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортивного резерва», объем плановых ассигнований – 335080,0 тыс. рублей и факт выполнения – 295691,0 тыс. рублей, процент исполнение – 88,2%. Объем кредиторской задолженности - 28716,8 тыс. рублей. Кредиторская задолженность сформировалась из-за недофинансирования на развитие учреждений, подведомственных Министерству спорта Республики Хакасия;

- мероприятие 2. "Государственная поддержка спортсменов и тренеров", объем плановых ассигнований – 14976,0 тыс. рублей и факт выполнения – 14515,0 тыс. рублей, процент исполнение – 97,0%. Мероприятие выполнено. Остаток средств - 461,0 тыс. руб. Уменьшение суммы произошло за счет стипендии спортсменам. В конце года был издан приказ Министерства спорта Республики Хакасия, по которому были лишены стипендии спортсмены в связи с выбытием из сборной команды Российской Федерации.

**3) Результаты оценки эффективности государственной программы, полученные в соответствии с** [**Порядком**](consultantplus://offline/ref=3C7E143E319DE84134D363C562B7577C63F7E6A417C04AF97B379829D0049A80F5FA3BDA2D1291AC6BF801z9e4F) **проведения оценки эффективности реализации государственных программ Республики Хакасия (приложение 8 к настоящему Порядку)**

В соответствии с Указами Президента России внесены новые показатели в государственную программу и уточнены значение других показателей. В связи с увеличением бюджетных ассигнований расходов республиканского бюджета Республики Хакасия, предусмотренных на мероприятия государственной программы, увеличились и значения показателей.

Эффективность реализации Государственной программы Республики Хакасия «Развитие физической культуры и спорта в Республике Хакасия», утвержденной постановлением Правительства Республики Хакасия от 27.10.2015 №554, составила 55,6%. Программа имеет средний уровень эффективности.

По Программе не выполнены 8 показателей из 18:

- показатель «Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности» (план – 207 человек, факт – 206 человек);

- показатель «Количество участников республиканских физкультурных и спортивных мероприятий» (план – 40,0 тыс. человек, факт – 36,1 тыс. человек);

- показатель «Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов» (план – 83,0%, факт – 80,0%);

- показатель «Доля населения Республики Хакасия, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения Республики Хакасия, занятого в экономике» (план – 27,0%, факт – 21,8%);

- показатель «Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом)» (план – 117,0 человек, факт – 67 человек);

- показатель «Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» (план – 90,0%, факт – 60,0%);

- показатель «Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку» (план – 24,0%, факт – 9,4%);

- показатель «Доля спортсменов, имеющих разряды и звания (от I спортивного до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов, имеющих спортивные разряды в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва» (план – 18,5%, факт – 12,2%).

По количеству квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей показатель не выполнен из-за реорганизаций спортивных школ в Республике Хакасия.

Плановые значения показателей были приведены в соответствие со значениями показателей федеральной целевой программы Министерства спорта Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы». Фактические значения показателей не были достигнуты в связи с несколькими причинами:

- плановые показатели были завышены;

- из-за финансовых проблем ввод в эксплуатацию спортивных объектов прекратился;

- замедлился переход спортивных школ на подготовку спортивного резерва;

- сроки проведения массовых всероссийских соревнований переносились из-за погодных условий и карантинных мероприятий в районах и городах.

Количество спортивных объектов влияет на количество занимающихся физической культурой и спортом. Чем больше спортивных объектов, тем больше и численность занимающихся физической культурой и спортом.

Увеличение доли организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций физической культуры и спорта, не произошло в связи с тем, что спортивные школы г. Абакана не перешли на подготовку спортивного резерва (это 9 спортивных школ).

Показатель по доле спортсменов, занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства, не выполнен в связи с изменением статистической отчетности. В 2018 году в статистический отчет 5 – ФК «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку» не вошли данные по спортсменам, которые числятся в Спортивной школе (олимпийского резерва, комплексная «ЦСКА-Хакасия») филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (ЦСК ВВС, г. Самара). Кроме этого, спортивные школы г. Абакана не перешли на подготовку спортивного резерва, соответственно их данные по занимающимся в спортивных школах не вошли в статистический отчет 5 – ФК.

ОТЧЕТ

об оценке эффективности реализации государственной

программы Республики Хакасия за 2018 год

«Развитие физической культуры и спорта в Республике Хакасия»

Ответственный исполнитель Министерство спорта Республики Хакасия

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | Значение целевого показателя | | Оценка в баллах |
| утверждено в государственной программе Республики Хакасия | достигнуто |
| Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Республике Хакасия» | | | | |
| Показатель 1 «Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом» | проценты | 36,9 | 40,3 | 1 |
| Показатель 5\* «Количество спортсменов Республики Хакасия – кандидатов в члены сборных команд Российской Федерации по видам спорта» | человек | 45 | 56 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| Сводная оценка | x | x | x | 2 |
| Подпрограмма 1 государственной программы «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта» | | | | |
| Показатель 1 «Доля исполненных в срок поручений Президента Российской Федерации, касающихся сферы физической культуры и спорта» | проценты | 100 | 100 | 1 |
| Показатель 2 «Доля исполненных в срок поручений Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия» | проценты | 100 | 100 | 1 |
| Показатель 3 «Единовременная пропускная способность объектов спорта» | проценты | 38,4 | 51,4 | 1 |
| Показатель 4 «Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности» | человек | 207 | 206 | -1 |
| Показатель 5 «Удельный вес населения Республики Хакасия с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения» | проценты | 17,3 | 17,3 | 1 |
| Показатель 6 «Количество участников республиканских физкультурных и спортивных мероприятий» | тыс. человек | 40,0 | 36,1 | -1 |
| Показатель 7 «Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» | проценты | 55,0 | 61,7 | 1 |
| Показатель 8 «Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов» | проценты | 83,0 | 80,0 | -1 |
| Показатель 9 «Доля населения Республики Хакасия, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения Республики Хакасия, занятого в экономике» | проценты | 27,0 | 21,8 | -1 |
| Показатель 10 «Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом)» | человек | 117 | 67 | -1 |
| Показатель 11\* «Количество спортивных региональных центров, введенных в эксплуатацию в рамках программы (нарастающим итогом)» | единиц | 0,56 | 0,56 | 1 |
| Сводная оценка по подпрограмме | x | x | x | 1 |
| Подпрограмма 2 государственной программы «Развитие системы подготовки спортивного резерва в Республике Хакасия» | | | | |
| Показатель 1 «Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» | проценты | 90,0 | 60,0 | -1 |
| Показатель 2 «Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку» | проценты | 24,0 | 9,4 | -1 |
| Показатель 3 «Доля спортсменов, имеющих разряды и звания, в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва» | проценты | 66,5 | 70,9 | 1 |
| Показатель 4 «Доля спортсменов, имеющих разряды и звания (от I спортивного до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов, имеющих спортивные разряды в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва» | проценты | 18,5 | 12,2 | -1 |
| Показатель 5 «Доля граждан, занимающихся в спортивных учреждениях (в общей численности детей 6-15 лет)» | проценты | 44,0 | 53,0 | 1 |
| Сводная оценка по подпрограмме | x | x | x | -1 |
| Итоговая сводная оценка по государственной программе | x | x | x | 2 |
| Оценка эффективности государственной программы по итоговой сводной оценке, % |  |  |  | 55,6 |

\* Показатели 2-4, 1.12-1.14 введены в программу на период с 2019 по 2024 годы

**4) И**[**нформаци**](consultantplus://offline/ref=3C7E143E319DE84134D363C562B7577C63F7E6A417C04AF97B379829D0049A80F5FA3BDA2D1291AC6BF900z9eDF)**я о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг республиканскими государственными учреждениями по государственной программе**

**Республики Хакасия**

Информация приведена в таблице.

ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении сводных показателей государственных

заданий на оказание государственных услуг

республиканскими государственными учреждениями

по государственной программе Республики Хакасия

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги | | Расходы республиканского бюджета на оказание государственной услуги (тыс. рублей) | | |
| план | факт | сводная бюджетная роспись на 01 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование услуги и ее содержание | 1. **Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта** | | | | |
| Показатель объема услуги | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | | | | |
| Задача 2 | Совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации | | | | |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного  резерва в Республике Хакасия» | 1883 | 1892 | 197680,0 | 193371,0 | 149830, |
| Основное мероприятие 2.1 "Обеспечение подготовки спортивного резерва" | 1883 | 1892 | 197680,0 | 193371,0 | 149830,0 |
| Наименование услуги и ее содержание | 1. **Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта** | | | | |
| Показатель объема услуги | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | | | | |
| Задача 2 | Совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации | | | | |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного  резерва в Республике Хакасия» | 445 | 445 | 57704,0 | 57704,0 | 49558,2 |
| Основное мероприятие 2.1 "Обеспечение подготовки спортивного резерва" | 445 | 445 | 57704,0 | 57704,0 | 49558,2 |
| Наименование услуги и ее содержание | 1. **Спортивная подготовка по адаптивному спорту** | | | | |
| Показатель объема услуги | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | | | | |
| Задача 2 | Совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации | | | | |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного  резерва в Республике Хакасия» | 76 | 97 | 17652,0 | 21972,0 | 20663,3 |
| Основное мероприятие 2.1 "Обеспечение подготовки спортивного резерва" | 76 | 97 | 17652,0 | 21972,0 | 20663,3 |
| Итого: | **2404** | **2434** | **273036,0** | **273047,0** | **220051,5** |

**5) Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу**

1. Постановление Правительства Республики «О внесении изменений в государственную программу Республики Хакасия «Развитие физической культуры и спорта в Республике Хакасия на 2016–2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Хакасия от 27.10.2015 № 554» от 22.01.2018 №20.

В постановлении Правительства Республики Хакасия уточнено финансирование мероприятий государственной программы Республики Хакасия «Развитие физической культуры и спорта в Республике Хакасия на 2016-2020 годы» на 2018 год. Общая сумма бюджетных ассигнований мероприятий государственной программы Республики Хакасия «Развитие физической культуры и спорта в Республике Хакасия на 2016-2020 годы» 1835000,0 тыс. рублей.

2. Постановление Правительства Республики «О внесении изменений в государственную программу Республики Хакасия «Развитие физической культуры и спорта в Республике Хакасия на 2016–2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Хакасия от 27.10.2015 № 554» от 17.05.2018 №235.

Постановление Правительства Республики Хакасия подготовлено в связи с необходимостью уточнения показателей государственной программы Республики Хакасия «Развитие физической культуры и спорта в Республике Хакасия на 2016-2020 годы» в соответствие с показателями федеральной целевой программой «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы».

В проекте постановления Правительства Республики Хакасия внесены изменения по двум показателям.

3. Постановление Правительства Республики «О внесении изменений в государственную программу Республики Хакасия «Развитие физической культуры и спорта в Республике Хакасия на 2016–2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Хакасия от 27.10.2015 № 554» от 11.07.2018 №368.

В постановлении Правительства Республики Хакасия уточнено финансирование мероприятий государственной программы Республики Хакасия «Развитие физической культуры и спорта в Республике Хакасия на 2016-2020 годы» на 2018 год. Общая сумма плановых бюджетных ассигнований мероприятий государственной программы Республики Хакасия «Развитие физической культуры и спорта в Республике Хакасия на 2016-2020 годы» 1864086,0 тыс. рублей.

В постановлении Правительства Республики Хакасия увеличивается плановые бюджетные ассигнования из республиканского бюджета Республики Хакасия на 29086,0 тыс. рублей.

4. Постановление Правительства Республики «О внесении изменения в графу 6 строки «Основное мероприятие 1.2 «Создание спортивной инфраструктуры в Республике Хакасия» таблицы 1 раздела 3 государственной [программ](consultantplus://offline/ref=B600E3B160C783F6BAB12FC4AC5E94822F533D9FEFCFFEC1D89E212CAA27149EAAAC7891BC835898E5A8BEkFO7H)ы Республики Хакасия «Развитие физической культуры и спорта в Республике Хакасия на 2016–2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Хакасия от 27.10.2015 № 554» от 04.09.2018 №471.

Постановление Правительства Республики Хакасия подготовлено в связи с необходимостью уточнения перечня спортивных объектов, которые планируются к строительству до 2020 года в Республике Хакасия в рамках реализации мероприятий государственной программы Республики Хакасия «Развитие физической культуры и спорта в Республике Хакасия на 2016-2020 годы» в соответствии с федеральной целевой программой «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы».

5. Постановление Правительства Республики «О внесении изменений в государственную программу Республики Хакасия «Развитие физической культуры и спорта в Республике Хакасия на 2016–2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Хакасия от 27.10.2015 № 554» от 28.11.2018 №552.

В постановлении Правительства Республики Хакасия увеличены плановые бюджетные ассигнования мероприятий государственной программы Республики Хакасия «Развитие физической культуры и спорта в Республике Хакасия на 2016-2020 годы» на сумму 9372,0 тыс. рублей в 2018 году, в т.ч. по подпрограммам:

- [подпрограмма 1](consultantplus://offline/ref=80C392B727CF6E68DD3FF7E0A2CEDFA9FC3AB8980A4F88B31802AEA807ECC062CC39A32716F8543A53E404CD854E875ABE286740CD10B95502H) «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта»: увеличение объема бюджетных ассигнований на 9517,0 тыс. рублей;

-[подпрограмма 2](consultantplus://offline/ref=80C392B727CF6E68DD3FF7E0A2CEDFA9FC3AB8980A4F88B31802AEA807ECC062CC39A32716F8563753E404CD854E875ABE286740CD10B95502H) «Развитие системы подготовки спортивного резерва в Республике Хакасия»: уменьшение бюджетных ассигнований на 145,0 тыс. рублей.

В целях реализации [Указа Президента России от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»](http://kremlin.ru/acts/news/57425) создается Региональный проект Республики Хакасия «Спорт – норма жизни» (далее – проект). Основная задача проекта: создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва.

В проекте постановления показатели, которые относятся к реализации проекта, приводятся в соответствие с требованиями Министерства спорта Российской Федерации.

6. Постановление Правительства Республики «О внесении изменений в государственную программу Республики Хакасия «Развитие физической культуры и спорта в Республике Хакасия на 2016–2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Хакасия от 27.10.2015 № 554» от 29.12.2018 №685.

Постановлением Президиума Правительства Республики Хакасия от 02.10.2018 №141-п «Об основных прогнозных показателях республиканского бюджета Республики Хакасия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» определены предельные объемы бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Хакасия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов Министерству спорта Республики Хакасия доведено бюджетных ассигнований на 2019 год – 624050,0 тыс. рублей, 2020 год – 584236,0 тыс. рублей, 2021 год – 480728,0 тыс. рублей.

В постановлении Правительства Республики Хакасия в наименовании государственной программы слова «2016–2020 годы» исключены. Сроки реализации государственной программы определены новые: 2016-2024 годы.

В постановлении Правительства Республики Хакасия уточнены объемы бюджетных ассигнований мероприятий государственной программы Республики Хакасия «Развитие физической культуры и спорта в Республике Хакасия на 2016-2020 годы» на 2019 год – 541140,0 тыс. рублей, на 2020 год – 496591,0 тыс. рублей, на 2021 год – 399818,0 тыс. рублей. Распределение финансирования по подпрограммам:

подпрограмма 1 «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта в Республике Хакасия": 2019 год – 144493,0 тыс. рублей, 2020 год – 87448,0 тыс. рублей, 2021 год – 35337,0 тыс. рублей;

подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва в Республике Хакасия»: 2019 год – 396647,0 тыс. рублей, 2020 год – 409143,0 тыс. рублей, 2021 год – 364481,0 тыс. рублей.

В связи с изменением бюджетных ассигнований расходов республиканского бюджета Республики Хакасия внесены изменения в паспорт государственной программы, паспорта подпрограмм, раздел 4 изложен в новой редакции.

В целях обеспечения реализации [Указа Президента России от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»](http://kremlin.ru/acts/news/57425) создается Региональный проект Республики Хакасия «Спорт – норма жизни» (далее – проект). В подпрограмму 1 внесено новое основное мероприятие «Основное мероприятие 1.4 «Региональный проект Республики Хакасия «Спорт-норма жизни». Основная задача проекта: создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва.

В соответствии с Указами Президента России внесены новые показатели в государственную программу и уточнены значение других показателей. В связи с увеличением бюджетных ассигнований расходов республиканского бюджета Республики Хакасия, предусмотренных на мероприятия государственной программы, увеличились и значения показателей. Поэтому внесены изменения в паспорта государственной программы, паспорта подпрограмм, разделы 4 и 5 изложены в новой редакции.

В связи с уточнением видов спортивных организаций и условий предоставления субсидии из республиканского бюджета Республики Хакасия бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия на обеспечение уровня финансирования физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки, внесены изменения в раздел 7. Наименование субсидии муниципальным образованиям и подразделы 1,2 изложены в новой редакции.

**6) Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы**

Важным условием успешной реализации Программы является управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение цели Программы.

Факторы, повлиявшие на ход реализации государственной программы:

- проведение модернизации физической культуры и спорта, т.е. переход спортивных школ из отрасли образование в спорт. Процесс перехода осуществлялся в течение года;

- недостаточное финансирование на развитие учреждений и формирование кредиторской задолженности за 2018 год;

- проведение в Республике Хакасия спортивных мероприятий федерального значения;

- недостаточный уровень исполнительской дисциплины руководителей подведомственных учреждений.

Для минимизации факторов, повлиявших на реализацию Программы, необходимо проведения постоянного мониторинга реализации программных мероприятий и повысить качество планирования реализации мероприятий Программы и оперативного внесения необходимых изменений.