УТВЕРЖДЕН президиумом Совета развития при Главе Республики Хакасия – Председателе Правительства Республики Хакасия от «___»_________201 г. №____

П А С П О Р Т

регионального проекта Республики Хакасия

«Спорт – норма жизни»

1. Основные положения

| Наименование национальной программы | Демография |
| --- | --- |
| Наименование федерального проекта | Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва «Спорт – норма жизни» |
| Краткое наименование регионального проекта | Спорт – норма жизни | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019-31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Курбатова Татьяна Анатольевна -Заместитель Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия |
| Руководитель регионального проекта | Кретов Владимир Константинович - Министр спорта Республики Хакасия |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | Государственная программа Республики Хакасия «Развитие физической культуры и спорта в Республике Хакасия», утверждена постановлением Правительства Республики Хакасия от 27.10.2015 №554 |

2. Цель и показатели регионального проекта

| Цель: Доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем создания системы мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
|  |  |  | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%) | основной | 80,0 | 31.12. 2017 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 2. | Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%) | основной | 16,0 | 31.12. 2017 | 26,4 | 30,0 | 34,0 | 38,0 | 42,0 | 45,0 |
| 3. | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста (%) | основной | 6,4 | 31.12. 2017 | 8,5 | 10,2 | 12,7 | 18,4 | 22,0 | 25 |
| 4. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%) | основной | 50,2 | 31.12. 2017 | 54,3 | 54,4 | 55,9 | 57,4 | 58,9 | 60,4 |
| 5. | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (%) | дополнительный | 36,6 | 31.12. 2017 | 43,6 | 57,4 | 68,0 | 78,6 | 89,3 | 100,0 |
| 6. | Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) (%) | дополнительный | 54,2 | 31.12. 2017 | 57 | 61 | 65 | 70 | 75 | 80 |

3. Задачи и результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
|  | Задача: «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва» |
| 2019 год |
| 1. | В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 3 млн человек (дополнительно показателю 2018 г.) |
|  | В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 10000 человек (дополнительно к показателю 2018 года) | Проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов. Созданы новые объекты для массового спорта, повышены показатели единовременной пропускной способности спортивных сооружений и обеспеченности населения объектами спорта всех типов |
| 2. | Утверждены концепция и план реализации информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала |
| 2.1. | Утвержден план реализации информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию | План реализации информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию содержит конкретные мероприятия с указанием контрольных сроков выполнения, ответственных лиц и значения по охвату целевых аудиторий |
| 3.1. | В 3 муниципальных районах центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) оборудованы малыми спортивными площадками | Заключено соглашение между Министерством спорта Республики Хакасии и муниципальным районом о предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. В каждом муниципальном районе планируется оборудовать по одному центру тестирования. Размещение объектов спорта будет осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также организованных формах занятий физической культурой и спортом |
| 4. | В 68 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние |
| 4.1. | В одну спортивную школу олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организации спортивной подготовки в нормативное состояние | Подготовлен пакет документов и получена субсидия из федерального бюджета на закупку современного оборудования и инвентаря для организации спортивной подготовки |
| 4.2. | В целях развития хоккея в 1 организацию спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь. | Приобретено и передано современное оборудование и инвентарь для организаций спортивной подготовки |
| 4.3. | В целях развития футбола в Республике Хакасия приобретено 1 искусственное покрытие для футбольного поля. | Заключено соглашение между Министерством спорта Республики Хакасии и муниципальным районом или городской округ о предоставлении комплекта искусственного покрытия для футбольного поля |
| 5. | В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад |
| 5.1. | В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 124 спортивных соревнований с учетом регионального этапа всероссийских спартакиад | Проведены первенства России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также соответствующие летние и зимние всероссийские спартакиады. В результате проведения регионального этапа всероссийских спартакиад обеспечены наибольший охват участвующих муниципальных образований и городских округов Республики Хакасия, а также отбор лучших спортсменов для участия во втором (межрегиональном) этапе всероссийских спартакиад с последующим представлением Республики Хакасия на финальном этапе спартакиад |
| 6. | Не менее 95% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки | Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Министерства спорта Российской Федерации, регулирующий деятельность в сфере подготовки спортивного резерва. |
| 6.1. | Не менее 75% организаций спортивной подготовки по базовым видам спорта оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки | Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Министерства спорта Российской Федерации, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва |
| 2020 год |
| 7. | С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 3 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 г.) | В 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский |
| 7.1. | С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 9500 человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 года) | Проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов. Реализованы меры финансовой поддержки физкультурно-спортивных организаций всех типов, обеспечивающих вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом. Созданы новые объекты для массового спорта, повышены показатели единовременной пропускной способности спортивных сооружений и обеспеченности населения объектами спорта всех типов |
| 8. | В 2 муниципальных районах центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) оборудованы малыми спортивными площадками | Заключены соглашения между Министерством спорта Республики Хакасии и муниципальным районом о предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. Размещение объектов спорта будет осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению норматив Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне"» (ГТО), а также организованных формах занятий физической культурой и спортом |
| 9. | В 28 спортивных школах олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки |
| 9.1. | В двух спортивных школах олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организации спортивной подготовки в нормативное состояние | Подготовлен пакет документов и получена субсидия из федерального бюджета на закупку современного оборудования и инвентаря для организации спортивной подготовки |
| 9.2. | В целях развития хоккея в 1 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь. | Приобретено и передано современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки |
| 9.3. | В целях развития футбола в Республике Хакасия приобретен 1 комплект искусственное покрытие для футбольных полей созданных при организациях спортивной подготовки | Заключено соглашение между Министерством спорта Республики Хакасии и муниципальным образованием о предоставлении комплекта искусственного покрытия для футбольных полей |
| 10. | В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад | Проведены первенства России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также соответствующие летние и зимние всероссийские спартакиады. В результате проведения второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад обеспечены наибольший охват участвующих субъектов Российской Федерации и отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене |
| 10.1. | В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 126 спортивных соревнований с учетом регионального этапа всероссийских спартакиад | Проведены первенства России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также соответствующие летние и зимние всероссийские спартакиады. В результате проведения второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад обеспечены наибольший охват участвующих субъектов Российской Федерации и отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене |
| 11. | Все (100%) организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки | Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Министерства спорта Российской Федерации, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва |
| 11.1. | Все 100% организаций спортивной подготовки по базовым видам спорта оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки | Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Министерства спорта Российской Федерации, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва |
| 2021 год |
| 12. | С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 3,5 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 г.) | В 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий пенсионеров и инвалидов. Реализованы меры грантовой поддержки некоммерческих организаций, реализующих проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва |
| 12.1. | С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 9500 (дополнительно к прогнозному показателю 2020 года) | Проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов. Реализованы меры финансовой поддержки физкультурно-спортивных организаций всех типов, обеспечивающих вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом. Созданы новые объекты для массового спорта, повышены показатели единовременной пропускной способности спортивных сооружений и обеспеченности населения объектами спорта всех типов |
| 13. | В 1 муниципальном районе центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) оборудованы малыми спортивными площадками | Заключено соглашение между Министерством спорта Республики Хакасии и муниципальным районом о предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. Размещение объектов спорта будет осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению норматив Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также организованных формах занятий физической культурой и спортом |
| 14. | В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад | Проведены первенства России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также соответствующие летние и зимние всероссийские спартакиады. В результате проведения второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад обеспечены наибольший охват участвующих субъектов Российской Федерации и отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене |
| 14.1. | В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 126 спортивных соревнований с учетом регионального этапа всероссийских спартакиад | Проведены первенства России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также соответствующие летние и зимние всероссийские спартакиады. В результате проведения второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад обеспечены наибольший охват участвующих субъектов Российской Федерации и отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене |
| 15. | Все (100%) организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки | Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Министерства спорта Российской Федерации, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва |
| 15.1. | Не менее 60% организаций спортивной подготовки по олимпийским видам спорта оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки | Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Министерства спорта Российской Федерации, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва |
| 2022 год |
| 16. | С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 4 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 (уточнить год) г.) | В 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий пенсионеров и инвалидов. Реализованы меры грантовой поддержки некоммерческих организаций, реализующих проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва |
| 16.1. | С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 14000 человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 года) | Проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов. Увеличен объем финансовой поддержки физкультурно-спортивных организаций всех типов, обеспечивающих вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом. Созданы новые объекты для массового спорта, повышены показатели единовременной пропускной способности спортивных сооружений и обеспеченности населения объектами спорта всех типов. Удовлетворена дополнительная потребность населения в кадрах, ведущих спортивно-массовую работу на местах. |
| 17. | В 1 муниципальном районе центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) оборудован малыми спортивными площадками | Заключено соглашение между Министерством спорта Республики Хакасии и муниципальным районом о предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. Размещение объектов спорта будет осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению норматив Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также организованных формах занятий физической культурой и спортом |
| 18. | В одной спортивной школе олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организации спортивной подготовки в нормативное состояние | Подготовлен пакет документов и получена субсидия из федерального бюджета на закупку современного оборудования и инвентаря для организации спортивной подготовки |
| 19. | В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 128 спортивных соревнований с учетом регионального этапа всероссийских спартакиад | Проведены первенства России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также соответствующие летние и зимние всероссийские спартакиады. В результате проведения второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад обеспечены наибольший охват участвующих субъектов Российской Федерации и отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене |
| 20. | Все (100%) организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки | Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Министерства спорта Российской Федерации, регулирующая деятельность в сфере подготовки спортивного резерва |
| 20.1. | Не менее 75% организаций спортивной подготовки по олимпийским видам спорта оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки | Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Министерства спорта Российской Федерации, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва |
| 2023 год |
| 22. | С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 4,8 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2022 г.) | В рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий пенсионеров и инвалидов |
| 22.1. | С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 15500 человек (дополнительно к показателю 2022 года) | Проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов. Реализованы меры финансовой поддержки физкультурно-спортивных организаций всех типов, обеспечивающих вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом. Созданы новые объекты для массового спорта, повышены показатели единовременной пропускной способности спортивных сооружений и обеспеченности населения объектами спорта всех типов. Удовлетворена дополнительная потребность населения в кадрах, ведущих спортивно-массовую работу на местах |
| 23. | В одной спортивной школе олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организации спортивной подготовки в нормативное состояние | Подготовлен пакет документов и получена субсидия из федерального бюджета на закупку современного оборудования и инвентаря для организации спортивной подготовки |
| 24. | В 1 муниципальном районе центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) оборудован малыми спортивными площадками | Заключено соглашение между Министерством спорта Республики Хакасии и муниципальным районом о предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. Размещение объектов спорта будет осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению норматив Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также организованных формах занятий физической культурой и спортом |
| 25. | В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад | Проведены первенства России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также соответствующие летние и зимние всероссийские спартакиады. В результате проведения второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад обеспечены наибольший охват участвующих субъектов Российской Федерации и отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене |
| 25.1. | В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 128 спортивных соревнований с учетом регионального этапа всероссийских спартакиад | Проведены первенства России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также соответствующие летние и зимние всероссийские спартакиады. В результате проведения второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад обеспечены наибольший охват участвующих субъектов Российской Федерации и отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене |
| 26. | Все (100%) организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ | Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Министерства спорта Российской Федерации, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва |
| 26.1. | Все 100% организаций спортивной подготовки по олимпийским видам спорта оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки | Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Министерства спорта Российской Федерации, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва |
| 2024 год |
| 27. | С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 5 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 г.) | В 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий пенсионеров и инвалидов. Реализованы меры грантовой поддержки некоммерческих организаций, реализующих проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва |
| 27.1. | С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 15000 человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 года) | Проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов. Реализованы меры финансовой поддержки физкультурно-спортивных организаций всех типов, обеспечивающих вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом. Созданы новые объекты для массового спорта, повышены показатели единовременной пропускной способности спортивных сооружений и обеспеченности населения объектами спорта всех типов |
| 29. | Построен физкультурно-оздоровительный комплекс (1 объект) | Физкультурно-оздоровительный комплекс включает 2 спортивные зоны |
| 30. | В одной спортивной школе олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организации спортивной подготовки в нормативное состояние | Подготовлен пакет документов и получена субсидия из федерального бюджета на закупку современного оборудования и инвентаря для организации спортивной подготовки |
| 31. | В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад | Проведены первенства России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также соответствующие летние и зимние всероссийские спартакиады. В результате проведения второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад обеспечены наибольший охват участвующих субъектов Российской Федерации и отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене |
| 31.1. | В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 130 спортивных соревнований с учетом регионального этапа всероссийских спартакиад | Проведены первенства России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также соответствующие летние и зимние всероссийские спартакиады. В результате проведения второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад обеспечены наибольший охват участвующих субъектов Российской Федерации и отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене |
| 32. | Все (100%) организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки | Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Министерства спорта Российской Федерации, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва |
| 32.1. | Не менее 60% организаций спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки | Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Министерства спорта Российской Федерации, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Направления (мероприятия) региональных проектов в рамках национальных проектов по источникам финансирования | Объем финансирования направлений (мероприятий) (млн руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Всего по проекту |
| 1. | Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовки спортивного резерва |
| 1.1. | Развитие материально-технической базы спортивных школ олимпийского резерва | 0 | 18,182 | 0 | - | - | - | 18,182 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия) | 0 | 18,00 | 0 | - | - | - | 18,00 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет Республики Хакасия, в том числе: | 0 | 0,182 | 0 | - | - | - | 0,182 |
| 1.1.3.1. | республиканский бюджет | 0 | 0,182 | 0 | - | - | - | 0,182 |
| 1.1.3.1.1. | из них межбюджетные трансферты из бюджета Республики Хакасия |  | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 1.1.3.2. | бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.2. | Совершенствование спортивной подготовки по хоккею | 25, 253 | 25, 253 | 0 |  |  |  | 50,506 |
| 1.2.1. | федеральный бюджет (межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия) | 25,00 | 25,00 | 0 |  |  |  | 50,00 |
| 1.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | консолидированный бюджет Республики Хакасия, в том числе: | 0,253 | 0,253 | 0 |  |  |  | 0,505 |
| 1.2.3.1. | республиканский бюджет | 0,253 | 0,253 | 0 |  |  |  | 0,505 |
| 1.2.3.1.1. | из них межбюджетные трансферты из бюджета Республики Хакасия | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.2.3.2. | бюджеты муниципальных образований |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.2.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Создание или модернизация футбольных полей с искусственным покрытием | 50,608 | 50,612 | 0 |  |  |  | 101,220 |
| 1.3.1. | федеральный бюджет (межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия) | 40,00 | 40,00 | 0 |  |  |  | 80,00 |
| 1.3.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | консолидированный бюджет Республики Хакасия, в том числе: | 10,608 | 10,612 | 0 |  |  |  | 21,220 |
| 1.3.3.1. | республиканский бюджет | 10,200 | 10,204 | 0 |  |  |  | 20,404 |
| 1.3.3.2. | в т.ч. несофинансируемые расходы республиканского бюджета | 9,796 | 9,800 |  |  |  |  | 19,596 |
| 1.3.3.1.1 | из них межбюджетные трансферты из бюджета Республики Хакасия | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| 1.3.3.2. | бюджеты муниципальных образований | 0,408 | 0,408 | 0 |  |  |  | 0,816 |
| 1.3.3.3. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| 1.4. | В муниципальных районах центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) оборудованы малыми спортивными площадками | 10,185 | 5,352 | 3,445 |  |  |  | 18,982 |
| 1.4.1. | федеральный бюджет (межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия) | 10,083 | 5,298 | 3,410 |  |  |  | 18,791 |
| 1.4.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3. | консолидированный бюджет Республики Хакасия, в том числе: | 0,102 | 0,054 | 0,034 |  |  |  | 0,190 |
| 1.4.3.1. | республиканский бюджет | 0,102 | 0,054 | 0,034 |  |  |  | 0,190 |
| 1.4.3.1.1. | из них межбюджетные трансферты из бюджета Республики Хакасия | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| 1.4.3.2. | бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| 1.4.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 3,423 | 0 | 0 |  |  |  | 3,423 |
| 1.5.1. | федеральный бюджет (межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия) | 3,115 | 0 | 0 |  |  |  | 3,115 |
| 1.5.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3. | консолидированный бюджет Республики Хакасия, в том числе: | 0,308 |  |  |  |  |  | 0,308 |
| 1.5.3.1. | республиканский бюджет | 0,308 |  |  |  |  |  | 0,308 |
| 1.5.3.1.1. | из них межбюджетные трансферты из бюджета Республики Хакасия | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.5.3.2. | бюджеты муниципальных образований | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.5.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Мероприятия по финансовому обеспечению мероприятий федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» | 35,152 |  |  |  |  |  | 35,152 |
| 1.6.1. | федеральный бюджет (межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия) | 31,676 |  |  |  |  |  | 31,676 |
| 1.6.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.3. | консолидированный бюджет Республики Хакасия, в том числе: | 3,476 |  |  |  |  |  | 3,475 |
| 1.6.3.1. | республиканский бюджет | 3,134 |  |  |  |  |  | 3,134 |
| 1.6.3.1.1. | из них межбюджетные трансферты из бюджета Республики Хакасия | 2,824 |  |  |  |  |  | 2,824 |
| 1.6.3.2. | бюджеты муниципальных образований | 0,342 |  |  |  |  |  | 0,342 |
| 1.6. 4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по региональному проекту, в том числе: | 124,621 | 99,399 | 3,445 | 0 | 0 | 0 | 227,465 |
| 1. | федеральный бюджет (межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия) | 109,874 | 88,298 | 3,410 | 0 | 0 | 0 | 201,582 |
| 2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | консолидированный бюджет Республики Хакасия | 14,747 | 11,101 | 0,034 | 0 | 0 | 0 | 25,882 |
| 3.1. | республиканский бюджет | 13,997 | 10,693 | 0,034 | 0 | 0 | 0 | 24,724 |
| 3.1.1. | в том числе, несофинансируемые расходы республиканского бюджета | 9,796 | 9,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,596 |
| 3.1.2. | из них межбюджетные трансферты из бюджета Республики Хакасия | 2,824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,824 |
| 3.2. | бюджеты муниципальных образований | 0,750 | 0,408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,158 |
| 4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Кретов В.К. | Министр спорта Республики Хакасия |  | 20 |
| 2. | Администратор регионального проекта | Мордакин В.В. | Первый заместитель Министра спорта Республики Хакасия | Кретов В.К., Министр спорта Республики Хакасия | 10 |
|  | Участники регионального проекта | Машин В.В. | Советник Министра спорта Республики Хакасия | Кретов В.К., Министр спорта Республики Хакасия | 40 |
|  |  | Данчук О.Н. | Заместитель Министра спорта Республики Хакасия | Кретов В.К., Министр спорта Республики Хакасия | 10 |
|  |  | Сафронов Д.В. | Начальник спортивного отдела Министерства спорта Республики Хакасия | Данчук О.Н., заместитель Министра спорта Республики Хакасия | 15 |
|  |  | Савенко С.А. | Начальник организационно-правового отдела Министерства спорта Республики Хакасия | Мордакин В.В., Первый заместитель Министра спорта Республики Хакасия | 25 |
|  |  | Килижекова В.И. | Начальник экономического отдела Министерства спорта Республики Хакасия | Мордакин В.В., Первый заместитель Министра спорта Республики Хакасия | 25 |
|  | Соисполнители регионального проекта | Ельчанинов Н.Г. | Директор ГАУ РХ «Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Хакасия» | Данчук О.Н., заместитель Министра спорта Республики Хакасия | 15 |
|  |  | Матюшина И. А. | Директор ГБУ РХ «Спортивная школа «Ирбис» | Данчук О.Н., заместитель Министра спорта Республики Хакасия | 10 |
|  |  | Головкин С.Н. | Директор ГБПОУ РХ «Училище (техникум) олимпийского резерва» | Данчук О.Н., заместитель Министра спорта Республики Хакасия | 10 |
|  |  | Колесников А.О. | Директор АУ РХ «Спортивная школа «Саяны» | Данчук О.Н., заместитель Министра спорта Республики Хакасия | 10 |
|  |  | Митюхляев Г.В. | Директор АУ РХ «Спортивная школа «Тея» | Данчук О.Н., заместитель Министра спорта Республики Хакасия | 10 |
|  |  | Тебеньков А.В. | Директор ГБУ РХ «Спортивная школа олимпийского резерва им. В.И. Чаркова» | Данчук О.Н., заместитель Министра спорта Республики Хакасия | 10 |
|  |  | Шпаковский А.Г. | Директор ГБУ РХ «Комплексная спортивная школа» | Данчук О.Н., заместитель Министра спорта Республики Хакасия | 10 |
|  |  | Карамчаков А.А. | Директор ГБУ РХ «Спортивная школа единоборств олимпийского резерва» | Данчук О.Н., заместитель Министра спорта Республики Хакасия | 10 |
|  |  | Чупина Т.Н. | Директор ГАУ РХ «Спортивная школа по конному спорту им. А.А. Магдалина» | Данчук О.Н., заместитель Министра спорта Республики Хакасия | 10 |
|  |  | Бывших В.П. | Менеджер по связям с общественностью АУ РХ «Спортивная школа «Саяны» | Колесников А.О., директор АУ РХ «Спортивная школа «Саяны» | 20 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
| В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 76000 человек |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Мордакин В.В. | Первый заместитель Министра спорта Республики Хакасия | Кретов В.К., Министр спорта Республики Хакасия | 20 |
|  | Участник | Данчук О.Н. | Заместитель Министра спорта Республики Хакасия | Кретов В.К., Министр спорта Республики Хакасия | 20 |
|  | Участник | Сафронов Д.В. | Начальник спортивного отдела Министерства спорта Республики Хакасия | Мордакин В.В. Первый заместитель Министра спорта Республики Хакасия | 30 |
|  | Участник | Савенко С.А. | Начальник организационно-правового отдела Министерства спорта Республики Хакасия | Мордакин В.В., Первый заместитель Министра спорта Республики Хакасия | 10 |
|  | Участник | Килижекова В.И. | Начальник экономического отдела Министерства спорта Республики Хакасия | Мордакин В.В., Первый заместитель Министра спорта Республики Хакасия | 10 |
|  | Участник | Ельчанинов Н.Г. | Директор ГАУ РХ «Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Хакасия» | Данчук О.Н., заместитель Министра спорта Республики Хакасия | 10 |
|  | Участник | Матюшина И. А. | Директор ГБУ РХ «Спортивная школа «Ирбис» | Данчук О.Н., заместитель Министра спорта Республики Хакасия | 10 |
|  | Участник | Головкин С.Н. | Директор ГБПОУ РХ «Училище (техникум) олимпийского резерва» | Данчук О.Н., заместитель Министра спорта Республики Хакасия | 10 |
|  | Участник | Колесников А.О. | Директор АУ РХ «Спортивная школа «Саяны» | Данчук О.Н., заместитель Министра спорта Республики Хакасия | 10 |
|  | Участник | Митюхляев Г.В. | Директор АУ РХ «Спортивная школа «Тея» | Данчук О.Н., заместитель Министра спорта Республики Хакасия | 10 |
|  | Участник | Мордакин В.В. | Директор ГБУ РХ «Спортивная школа олимпийского резерва им. В.И. Чаркова» | Данчук О.Н., заместитель Министра спорта Республики Хакасия | 10 |
|  | Участник | Шпаковский А.Г. | Директор ГБУ РХ «Комплексная спортивная школа» | Данчук О.Н., заместитель Министра спорта Республики Хакасия | 10 |
|  | Участник | Карамчаков А.А. | Директор ГБУ РХ «Спортивная школа единоборств олимпийского резерва» | Данчук О.Н., заместитель Министра спорта Республики Хакасия | 10 |
|  | Участник | Чупина Т.Н. | Директор ГАУ РХ «Спортивная школа по конному спорту им. А.А. Магдалина» | Данчук О.Н., заместитель Министра спорта Республики Хакасия | 10 |
| В муниципальных районах центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) оборудованы малыми спортивными площадками, в спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организации спортивной подготовки в нормативное состояние, приобретение искусственных покрытий для футбольных полей, строительство физкультурно-оздоровительный комплексов |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Машин В.В. | Советник Министра спорта Республики Хакасия | Кретов В.К., Министр спорта Республики Хакасия | 30 |
|  | Участник | Мордакин В.В. | Первый заместитель Министра спорта Республики Хакасия | Кретов В.К., Министр спорта Республики Хакасия | 10 |
|  | Участник | Килижекова В.И. | Начальник экономического отдела Министерства спорта Республики Хакасия | Мордакин В.В., Первый заместитель Министра спорта Республики Хакасия | 10 |
| В каждой спортивной школе олимпийского резерва поставить новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организации спортивной подготовки в соответствие с нормами. |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Мордакин В.В. | Первый заместитель Министра спорта Республики Хакасия | Кретов В.К., Министр спорта Республики Хакасия | 20 |
|  | Участник | Данчук О.Н. | Заместитель Министра спорта Республики Хакасия | Кретов В.К., Министр спорта Республики Хакасия | 10 |
|  | Участник | Машин В.В. | Советник Министра спорта Республики Хакасия | Кретов В.К., Министр спорта Республики Хакасия | 15 |
|  | Участник | Килижекова В.И. | Начальник экономического отдела Министерства спорта Республики Хакасия | Мордакин В.В., Первый заместитель Министра спорта Республики Хакасия | 15 |
|  | Участник | Тебеньков А.В. | Директор ГБУ РХ «Спортивная школа олимпийского резерва им. В.И. Чаркова» | Мордакин В.В., Первый заместитель Министра спорта Республики Хакасия | 10 |
|  | Участник | Карамчаков А.А. | Директор ГБУ РХ «Спортивная школа единоборств олимпийского резерва» | Мордакин В.В., Первый заместитель Министра спорта Республики Хакасия | 10 |
| В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 762 спортивных соревнований с учетом регионального этапа всероссийских спартакиад |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Данчук О.Н. | Заместитель Министра спорта Республики Хакасия | Кретов В.К., Министр спорта Республики Хакасия | 20 |
|  | Участник | Сафронов Д.В. | Начальник спортивного отдела Министерства спорта Республики Хакасия | Данчук О.Н., заместитель Министра спорта Республики Хакасия | 20 |
|  | Участник | Ельчанинов Н.Г. | Директор ГАУ РХ «Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Хакасия» | Данчук О.Н., заместитель Министра спорта Республики Хакасия | 20 |
|  | Участник | Матюшина И. А. | Директор ГБУ РХ «Спортивная школа «Ирбис» | Данчук О.Н., заместитель Министра спорта Республики Хакасия | 10 |
|  | Участник | Головкин С.Н. | Директор ГБПОУ РХ «Училище (техникум) олимпийского резерва» | Данчук О.Н., заместитель Министра спорта Республики Хакасия | 10 |
|  | Участник | Колесников А.О. | Директор АУ РХ «Спортивная школа «Саяны» | Данчук О.Н., заместитель Министра спорта Республики Хакасия | 10 |
|  | Участник | Митюхляев Г.В. | директор АУ РХ «Спортивная школа «Тея» | Данчук О.Н., заместитель Министра спорта Республики Хакасия | 10 |
|  | Участник | Тебеньков А.В. | Директор ГБУ РХ «Спортивная школа олимпийского резерва им. В.И. Чаркова» | Данчук О.Н., заместитель Министра спорта Республики Хакасия | 10 |
|  | Участник | Шпаковский А.Г. | Директор ГБУ РХ «Комплексная спортивная школа» | Данчук О.Н., заместитель Министра спорта Республики Хакасия | 10 |
|  | Участник | Карамчаков А.А. | Директор ГБУ РХ «Спортивная школа единоборств олимпийского резерва» | Данчук О.Н., заместитель Министра спорта Республики Хакасия | 10 |
|  | Участник | Чупина Т.Н. | Директор ГАУ РХ «Спортивная школа по конному спорту им. А.А. Магдалина» | Данчук О.Н., заместитель Министра спорта Республики Хакасия | 10 |
| 7. Оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки, не менее 100% организаций спортивной подготовки по базовым и олимпийском видам спорта и не менее 60% организаций спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Мордакин В.В. | Первый заместитель Министра спорта Республики Хакасия | Кретов В.К., Министр спорта Республики Хакасия | 20 |
|  | Участник | Данчук О.Н. | Заместитель Министра спорта Республики Хакасия | Кретов В.К., Министр спорта Республики Хакасия | 30 |
|  | Участник | Сафронов Д.В. | Начальник спортивного отдела Министерства спорта Республики Хакасия | Данчук О.Н., заместитель Министра спорта Республики Хакасия | 30 |
|  | Участник | Килижекова В.И. | Начальник экономического отдела Министерства спорта Республики Хакасия | Мордакин В.В., Первый заместитель Министра спорта Республики Хакасия | 15 |
|  | Участник | Тебеньков А.В. | Директор ГБУ РХ «Спортивная школа олимпийского резерва им. В.И. Чаркова» | Мордакин В.В., Первый заместитель Министра спорта Республики Хакасия | 20 |
|  | Участник | Карамчаков А.А. | Директор ГБУ РХ «Спортивная школа единоборств олимпийского резерва» | Мордакин В.В., Первый заместитель Министра спорта Республики Хакасия | 20 |
|  | Участник | Матюшина И. А. | Директор ГБУ РХ «Спортивная школа «Ирбис» | Мордакин В.В., Первый заместитель Министра спорта Республики Хакасия | 15 |
|  | Участник | Шпаковский А.Г. | Директор ГБУ «Комплексная спортивная школа» | Мордакин В.В., Первый заместитель Министра спорта Республики Хакасия | 15 |
|  | Участник | Чупина Т.Н. | Директор ГАУ РХ «Спортивная школа по конному спорту им. А.А. Магдалина» | Мордакин В.В., Первый заместитель Министра спорта Республики Хакасия | 15 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к паспорту регионального проекта 
«Спорт – норма жизни»

План мероприятий по реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни»

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 2019 год |  |
| 1. | Результат: В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 10000 человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 года) | 01.01.2019 | 10.02. 2020 | Мордакин В.В. | Отчет №1-ФК | СР1 КП2 |
| 1.1. | Мероприятие: Проведение мониторинга для определения индивидуальных потребностей (мотивации) всех категорий и групп населения в условиях для занятий физической культурой и спортом и препятствующих этому факторов | 01.03. 2019 | 01.09. 2019 | Савенко С.А. | Письма в МО | КП РРП3 |
| 1.1.1. | Промежуточная контрольная точка: Сформированы предложения по активизации работы органов управления физической культурой и спортом муниципальных районов и городских округов Республики Хакасия с основными целевыми аудиториями физической культуры и спорта | 01.03. 2019 | 01.11. 2019 | Савенко С.А. | Аналитическая справка | КП РРП |
| 1.2. | Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи (студентов) | 01.01. 2019 | 25.12. 2019 | Данчук О.Н. | Отчет организатора мероприятий | КП РРП |
| 1.2.1. | Промежуточная контрольная точка: Проведено не менее 21 физкультурного и комплексного физкультурного мероприятия для детей и учащейся молодежи (студентов) с охватом участников более 20% общей численности детей и учащейся молодежи (студентов) | 01.01. 2019 | 30.12. 2019 | Сафронов Д.В. | Отчет о реализации КП | КП РРП |
| 1.3. | Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средних и старших возрастных групп | 01.01. 2019 | 25.12. 2019 | Данчук О.Н. | Отчет организатора мероприятий | КП РРП |
| 1.3.1. | Промежуточная контрольная точка: Проведено не менее 2 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средних и старших возрастных групп | 01.01. 2019 | 30.12. 2019 | Сафронов Д.В. | Отчет о реализации КП | КП РРП |
| 1.4. | Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов | 01.01. 2019 | 25.12. 2019 | Данчук О.Н. | Отчет организатора мероприятий | КП РРП |
| 1.4.1. | Промежуточная контрольная точка: Проведено не менее 8 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов | 01.01. 2019 | 30.12. 2019 | Сафронов Д.В. | Отчет о реализации КП | КП РРП |
| 1.5. | Мероприятие: Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения, включая Всероссийские зимние и летние фестивали комплекса | 01.01. 2019 | 30.12. 2019 | Данчук О.Н. | Отчет организатора мероприятий | КП РРП |
| 1.5.1. | Промежуточная контрольная точка: Подготовлен и направлен в Министерство спорта Российской Федерации отчет по форме №2-ГТО |  | 10.02. 2020 | Сафронов Д.В. | Отчет №2-ГТО | КП РРП |
| 1.6. | Мероприятие: Проведение конкурса на предоставление финансовой поддержки из республиканского бюджета Республики Хакасия физкультурно-спортивным организациям Республики Хакасия | 01.01. 2019 | 01.03. 2019 | Килижекова В.И. | Проект приказа Министерства спорта Республики Хакасия | КП РРП |
| 1.6.1. | Промежуточная контрольная точка: Предоставлена финансовая поддержка из республиканского бюджета Республики Хакасия физкультурно-спортивным организациям Республики Хакасия |  | 01.05. 2019 | Килижекова В.И. | Приказ Министерства спорта Республики Хакасия | КП РРП |
| 1.7. | Мероприятие: Проведение оценки качества услуг, предоставляемых физкультурно-спортивными организациями Республики Хакасия | 15.01. 2019 | 31.07. 2019 | Данчук О.Н. | Проект протокола Общественного совета Министерства спорта Республики Хакасия | КП РРП |
| 1.7.1. | Контрольная точка: Утвержден акт о результатах оценки качества услуг, предоставляемых населению физкультурно-спортивными организациями Республики Хакасия |  | 10.02. 2020 | Данчук О.Н. | Приказ Министерства спорта Республики Хакасия | РРП РПО4 |
| 2. | Результат: В 3 муниципальных районах центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) оборудованы малыми спортивными площадками | 01.01. 2018 | 25.12. 2019 | Машин В.В. | Отчет №2-ГТО | СР КП |
| 2.1. | Мероприятие: Заключение соглашения на предоставление субсидии из средств федерального бюджета на приобретения комплектов спортивно-технологического оборудования для площадок ГТО | 01.01. 2018 | 01.03. 2018 | Машин В.В. | Соглашение Минспорт России | КП РРП |
| 2.1.1. | Промежуточная контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Хакасия |  | 01.04. 2018 | Машин В.В. | Письмо в Минспорт России | КП РРП |
| 2.2. | Мероприятие: Проведены торги по закупке и передаче муниципальным районам комплекта спортивно-технологического оборудования для площадок ГТО | 10.01. 2019 | 01.03. 2019 | Килижекова В.И. | Проект Государственный контракт и соглашения о передачи | КП РРП |
| 2.2.1. | Контрольная точка: Муниципальными районами получены и смонтированы комплекты спортивно-технологического оборудования для площадок ГТО |  | 25.12. 2019 | Килижекова В.И. | Соглашение между муниципальным районом и Минспортом Хакасия | РРП РПО |
| 3. | Результат: В 1 спортивную школу олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организации спортивной подготовки в нормативное состояние | 01.01. 2018 | 25.12. 2019 | Мордакин В.В. |  | СР КП |
| 3.1. | Мероприятие: Совместно с директорами спортивных школ олимпийского резерва подготовлен пакет документов для направления в Министерство спорта Российской Федерации с целью получения субсидии из федерального бюджета | 01.01. 2018 | 01.03. 2018 | Машин В.В. | Проект письма в Минспорт России | КП РРП |
| 3.1.1. | Промежуточная контрольная точка: Пакет документов с целью получения субсидии из федерального бюджета направлен в Министерство спорта Российской Федерации |  | 01.04. 2018 | Машин В.В. | Письмо в Минспорт России | КП РРП |
| 3.2. | Мероприятие: Заключение соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Хакасия на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 10.01. 2019 | 01.03. 2019 | Килижекова В.И. | Проект соглашения | КП РРП |
| 3.2.1. | Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Хакасия на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние |  | 25.12. 2019 | Килижекова В.И. | Соглашение между Минспортом России и Правительством Республики Хакасия | РПО РРП |
| 4. | Результат: В целях развития хоккея в 1 организацию спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь. | 01.01.2019 | 25.12.2019 | Машин В.В. | Отчет о реализации КП | КП |
| 4.1. | Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования | 01.01.2019 | 01.03.2019 | Килижекова В.И. | Проект соглашения | РРП |
| 4.2. | Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам на приобретение спортивного оборудования |  | 01.03.2019 | Мордакин В.В. | Соглашение между Минспортом России и Правительством Республики Хакасия | ПК |
| 4.3. | Мероприятие: Проведение закупки и передача спортивной школе спортивно-технологического оборудования для развития хоккея |  | 20.12.2019 | Килижекова В.И. | Государственный контракт на закупку | РРП |
| 4.4. | Контрольная точка: оборудование передано спортивной школе |  | 25.12.2019 | Машин В.В. | Отчет о реализации КП | ПК |
| 5. | Результат: В целях развития футбола в Республике Хакасия приобретен 1 комплект искусственного покрытия для футбольных полей. | 01.01.2019 | 25.12.2019 | Машин В.В. | Отчет о реализации КП | КП |
| 5.1. | Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение комплекта искусственного покрытия для футбольных полей | 01.01.2019 | 01.03.2019 | Килижекова В.И. | Проект соглашения | РРП |
| 5.2. | Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам на приобретение комплекта футбольного поля с искусственным покрытием |  | 01.03.2019 | Мордакин В.В. | Соглашение между Минспортом России и Правительством Республики Хакасия | ПК |
| 5.3. | Мероприятие: Проведение закупки комплекта футбольного поля с искусственным покрытием |  | 20.12.2019 | Килижекова В.И. | Государственный контракт на закупку | РРП |
| 5.4. | Контрольная точка: комплект футбольного поля с искусственным покрытием передан муниципальному образованию |  | 25.12.2019 | Машин В.В. | Отчет о реализации КП | ПК |
| 6. | Результат: Не менее 75% организаций спортивной подготовки по базовым видам спорта оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки |  | 25.12.2019 | Мордакин В.В. | Приказ Минспорта Хакасии | КП |
| 6.1.1. | Мероприятие: Координация работы организаций спортивной подготовки в целях обеспечения соответствия оказываемых ими услуг федеральным стандартам спортивной подготовки, устанавливающим требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки |  | 01.12.2019 | Мордакин В.В. | Проект Приказа Минспорта Хакасии | КП РРП |
| 6.1.2. | Контрольная точка: Обеспечено соответствие оказываемых услуг не менее 75% организаций спортивной подготовки по базовым видам спорта федеральными стандартам спортивной подготовки, устанавливающим требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки |  | 15.12 2019 | Мордакин В.В.. | Приказ Минспорта Хакасии | РПО РРП |
| 2020 год |  |
| 7. | Результат: С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 9500 человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 года) | 01.01. 2020 | 10.02. 2021 | Мордакин В.В. | Приказ Минспорта России, отчет субъекта Российской Федерации | СР КП |
| 7.1. | Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи (студентов) | 01.01. 2020 | 25.12. 2020 | Данчук О.Н. | Отчет организатора мероприятий | КП РРП |
| 7.1.1. | Промежуточная контрольная точка: Проведено не менее 21 физкультурного и комплексного физкультурного мероприятия для детей и учащейся молодежи (студентов) с охватом участников более 30% общей численности детей и учащейся молодежи (студентов) |  | 30.12. 2020 | Сафронов Д.В. | Отчет о реализации КП | КП РРП |
| 7.2. | Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди средних и старших возрастных групп населения | 01.01. 2020 | 25.12. 2020 | Данчук О.Н. | Отчет организатора мероприятий | КП РРП |
| 7.2.1. | Промежуточная контрольная точка: Проведено не менее 2 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди средних и старших возрастных групп |  | 30.12. 2020 | Сафронов Д.В. | Отчет о реализации КП | РРП КП РРП |
| 7.3. | Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов | 01.01. 2020 | 25.12. 2020 | Данчук О.Н. | Отчет организатора мероприятий | КП РРП |
| 7.3.1. | Промежуточная контрольная точка: Проведено не менее 8 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов |  | 30.12. 2020 | Сафронов Д.В. | Отчет о реализации КП | КП РРП |
| 7.4. | Мероприятие: Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения, включая Всероссийские зимние и летние фестивали комплекса | 01.01. 2020 | 30.12. 2020 | Данчук О.Н. | Отчет организатора мероприятий | КП РРП |
| 7.4.1. | Промежуточная контрольная точка: Подготовлен и направлен в Министерство спорта Российской Федерации отчет по форме №2-ГТО |  | 10.02. 2021 | Сафронов Д.В. | Отчет №2-ГТО | КП РРП |
| 7.5. | Мероприятие: Проведение конкурса на предоставление финансовой поддержки из республиканского бюджета Республики Хакасия физкультурно-спортивным организациям Республики Хакасия | 01.01. 2020 | 01.03. 2020 | Килижекова В.И. | Проект приказа Министерства спорта Республики Хакасия | КП РРП |
| 7.5.1. | Контрольная точка: Предоставлена финансовая поддержка из республиканского бюджета Республики Хакасия физкультурно-спортивным организациям Республики Хакасия |  | 01.05. 2020 | Килижекова В.И. | Приказ Министерства спорта Республики Хакасия | РПО РРП |
| 8. | Результат: В 2 муниципальных районах центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) оборудованы малыми спортивными площадками | 01.01. 2020 | 25.12. 2020 | Машин В.В. | Отчет №1-ФК | СР КП |
| 8.1. | Мероприятие: Заключение соглашения на предоставление субсидии из средств федерального бюджета на приобретение комплектов спортивно-технологического оборудования для площадок ГТО | 01.01. 2020 | 01.03. 2020 | Машин В.В. | Соглашение Минспорт России | КП РРП |
| 8.1.1. | Промежуточная контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Хакасия |  | 01.04. 2020 | Машин В.В. | Письмо в Минспорт России | КП РРП |
| 8.2. | Мероприятие: Проведены торги по закупке и передаче муниципальным районам комплекта спортивно-технологического оборудования для площадок ГТО | 10.01. 2020 | 01.03. 2020 | Килижекова В.И. | Проект Государственный контракт и соглашения о передачи | КП РРП |
| 8.2.1. | Контрольная точка: Муниципальными районами получены и смонтированы комплекты спортивно-технологического оборудования для площадок ГТО |  | 25.12. 2020 | Килижекова В.И. | Соглашение между муниципальным районом и Минспортом Хакасия | РРП РПО |
| 9. | Результат: В целях развития хоккея в 1 организацию спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь. |  | 01.03.2020 | Мордакин В.В. | Соглашение между Минспортом России и Правительством Республики Хакасия | ПК |
| 9.1. | Мероприятие: Заключение соглашения на предоставление субсидии из средств федерального бюджета на приобретение спортивно-технологического оборудования по хоккею | 01.01. 2020 | 01.03. 2020 | Машин В.В. | Соглашение Минспорт России | КП РРП |
| 9.1.1. | Промежуточная контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Хакасия |  | 01.04. 2020 | Машин В.В. | Письмо в Минспорт России | КП РРП |
| 9.2 | Контрольная точка: оборудование передано спортивной школе |  | 25.12.2020 | Машин В.В. | Отчет о реализации КП | ПК |
| 10 | Результат: В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 126 спортивных соревнований с учетом регионального этапа всероссийских спартакиад | 10.01. 2020 | 25.12. 2020 | Данчук О.Н. | Отчет о реализации КП | СР КП |
| 10.1. | Мероприятие: Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва | 01.01. 2020 | 25.12. 2020 | Данчук О.Н. | Отчет организатора спортивного соревнования | КП РРП |
| 10.1.1. | Контрольная точка: По результатам официальных спортивных мероприятий не менее 38,5% занимающихся на этапах спортивной подготовки имеют спортивные разряды и звания |  | 25.12. 2020 | Сафронов Д.В. | Отчет №5-ФК | РРП |
| 11. | Результат: Оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки, 100% организаций спортивной подготовки по базовым видам спорта | 01.01. 2020 | 15.12. 2020 | Мордакин В.В. | Приказ Минспорта Хакасии | СР КП |
| 11.1. | Мероприятие: Координация работы организаций спортивной подготовки в целях обеспечения соответствия оказываемых ими услуг федеральным стандартам спортивной подготовки, устанавливающим требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки | 01.01. 2020 | 01.12. 2020 | Данчук О.Н. |  | КП РРП |
| 11.1.1. | Контрольная точка: Обеспечено соответствие оказываемых услуг всех 100% организаций спортивной подготовки по базовым видам спорта федеральными стандартам спортивной подготовки, устанавливающим требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки |  | 15.12 2020 | Мордакин В.В. | Приказ Минспорта Хакасии | РПО РРП |
| 2021 |  |
| 12. | Результат: С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 9500 человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 года) | 01.01. 2021 | 15.12. 2021 | Мордакин В.В. | Приказ Минспорта Хакасии | СР КП |
| 12.1. | Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи (студентов) | 01.01. 2021 | 25.12. 2021 | Данчук О.Н. | Отчет организатора мероприятий | КП РРП |
| 12.1.1. | Промежуточная контрольная точка: Проведено не менее 22 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи (студентов) с охватом участников более 40% общей численности детей и учащейся молодежи (студентов) |  | 30.12. 2021 | Сафронов Д.В. | Отчет о реализации КП | КП РРП |
| 12.2. | Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди средних и старших возрастных групп населения | 01.01. 2021 | 25.12. 2021 | Данчук О.Н. | Отчет организатора мероприятий | КП РРП |
| 12.2.1. | Промежуточная контрольная точка: Проведено не менее 3 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди средних и старших возрастных групп |  | 30.12. 2021 | Сафронов Д.В. | Отчет о реализации КП | КП РРП |
| 12.3. | Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов | 01.01. 2021 | 25.12. 2021 | Данчук О.Н. | Отчет организатора мероприятий | КП РРП |
| 12.3.1. | Промежуточная контрольная точка: Проведено не менее 9 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов |  | 30.12. 2021 | Сафронов Д.В. | Отчет о реализации КП | КП РРП |
| 12.4. | Мероприятие: Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения, включая Всероссийские зимние и летние фестивали комплекса | 01.01. 2021 | 30.12. 2021 | Данчук О.Н. | Отчет №2-ГТО | КП РРП |
| 12.4.1. | Промежуточная контрольная точка: Подготовлен и направлен в Министерство спорта Российской Федерации отчет по форме №2-ГТО |  | 01.04. 2021 | Сафронов Д.В. | Отчет №2-ГТО | РРП |
| 12.5. | Мероприятие: Проведение конкурса на предоставление финансовой поддержки из республиканского бюджета Республики Хакасия физкультурно-спортивным организациям Республики Хакасия | 01.01. 2021 | 01.03. 2021 | Килижекова В.И. | Проект приказа Министерства спорта Республики Хакасия | КП РРП |
| 12.5.1. | Контрольная точка: Предоставлена финансовая поддержка из республиканского бюджета Республики Хакасия физкультурно-спортивным организациям Республики Хакасия |  | 01.05. 2021 | Килижекова В.И. | Приказ Министерства спорта Республики Хакасия | РПО РРП |
| 13. | Результат: В 1 муниципальном районе центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) оборудован малой спортивной площадкой. | 01.01. 2021 | 25.12. 2021 | Машин В.В. | Отчет №1-ФК | СР КП |
| 13.1. | Мероприятие: Заключение соглашения на предоставление субсидии из средств федерального бюджета на приобретение комплекта спортивно-технологического оборудования для площадок ГТО | 01.01. 2021 | 01.03. 2021 | Машин В.В. | Соглашение с Минспортом России | КП РРП |
| 13.1.1. | Промежуточная контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Хакасия |  | 01.04. 2021 | Машин В.В. | Письмо в Минспорт России | КП РРП |
| 13.2. | Мероприятие: Проведены торги по закупке и передаче муниципальному району комплекта спортивно-технологического оборудования для площадки ГТО | 10.01. 2021 | 01.03. 2021 | Килижекова В.И. | Проект Государственный контракт и соглашения о передачи | КП РРП |
| 14. | Результат: Оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки, 100% организаций спортивной подготовки по базовым видам спорта | 01.01. 2021 | 15.12. 2021 | Мордакин В.В.. | Приказ Минспорта Хакасии | СР КП |
| 14.1. | Мероприятие: Координация работы организаций спортивной подготовки в целях обеспечения соответствия оказываемых ими услуг федеральным стандартам спортивной подготовки, устанавливающим требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки | 01.01. 2021 | 01.12. 2021 | Мордакин В.В. | Проект приказа Минспорта Хакасии | КП РРП |
| 14.1.1. | Контрольная точка: Обеспечено соответствие оказываемых услуг не менее 60% организаций спортивной подготовки по олимпийским видам спорта федеральными стандартам спортивной подготовки, устанавливающим требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки |  | 15.12 2021 | Мордакин В.В. | Приказ Минспорта Хакасии | РПО РРП |
| 2022 |
| 15. | Результат: С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 14000 человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 года) | 01.01. 2022 | 15.12. 2022 | Мордакин В.В. | Приказ Минспорта Хакасии | СР КП |
| 15.1. | Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи (студентов) | 01.01. 2022 | 25.12. 2022 | Данчук О.Н. | Отчет организатора мероприятий | КП РРП |
| 15.1.1. | Промежуточная контрольная точка: Проведено не менее 23 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи (студентов) с охватом участников более 50% общей численности детей и учащейся молодежи (студентов) |  | 30.12. 2022 | Сафронов Д.В. | Отчет о реализации КП | КП РРП |
| 15.2. | Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди средних и старших возрастных групп населения | 01.01. 2022 | 25.12. 2022 | Данчук О.Н. | Отчет организатора мероприятий | КП РРП |
| 15.2.1. | Промежуточная контрольная точка: Проведено не менее 4 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди средних и старших возрастных групп |  | 30.12. 2022 | Сафронов Д.В. | Отчет о реализации КП | КП РРП |
| 15.3. | Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов | 01.01. 2022 | 25.12. 2022 | Данчук О.Н. | Отчет организатора мероприятий | КП РРП |
| 15.3.1. | Промежуточная контрольная точка: Проведено не менее 10 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов |  | 30.12. 2022 | Сафронов Д.В. | Отчет о реализации КП | РПО РРП |
| 15.4. | Мероприятие: Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения, включая Всероссийские зимние и летние фестивали комплекса | 01.01. 2022 | 30.12. 2022 | Данчук О.Н. | Отчет №2-ГТО | КП РРП |
| 15.4.1. | Промежуточная контрольная точка: Подготовлен и направлен в Министерство спорта Российской Федерации отчет по форме №2-ГТО |  | 01.04. 2022 | Сафронов Д.В. | Отчет №2-ГТО | КП РРП |
| 15.5. | Мероприятие: Проведение конкурса на предоставление финансовой поддержки из республиканского бюджета Республики Хакасия физкультурно-спортивным организациям Республики Хакасия | 01.01. 2022 | 01.03. 2022 | Килижекова В.И. | Проект приказа Министерства спорта Республики Хакасия | КП РРП |
| 15.5.1. | Контрольная точка: Предоставлена финансовая поддержка из республиканского бюджета Республики Хакасия физкультурно-спортивным организациям Республики Хакасия |  | 01.05. 2022 | Килижекова В.И. | Приказ Министерства спорта Республики Хакасия | РПО РРП |
| 16. | Результат: В 1 муниципальном районе центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) оборудован малыми спортивными площадками | 01.01. 2022 | 25.12. 2022 | Машин В.В. | Отчет №1-ФК | СР КП |
| 16.1. | Мероприятие: Заключение соглашение на предоставление субсидии из средств федерального бюджета на приобретения комплектов спортивно-технологического оборудования для площадок ГТО | 01.01. 2022 | 01.03. 2022 | Машин В.В. | Соглашение Минспорт России | КП РРП |
| 16.1.1. | Промежуточная контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Хакасия |  | 01.04. 2022 | Машин В.В. | Письмо в Минспорт России | КП РРП |
| 16.2. | Мероприятие: Проведены торги по закупки и передачи муниципальным районам комплекта спортивно-технологического оборудования для площадок ГТО | 10.01. 2022 | 01.03. 2022 | Килижекова В.И. | Проект Государственный контракт и соглашения о передачи | КП РРП |
| 16.2.1. | Контрольная точка: Муниципальными районами получено и смонтировано комплекты спортивно-технологического оборудования для площадок ГТО |  | 25.12. 2022 | Килижекова В.И. | Соглашение между муниципальным районом и Минспортом Хакасия | РРП РПО |
| 17. | Результат: В 1 спортивную школу олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организации спортивной подготовки в нормативное состояние | 01.01. 2021 | 25.12. 2022 | Мордакин В.В. |  | СР КП |
| 17.1. | Мероприятие: Совместно с директорами спортивных школ олимпийского резерва подготовлен пакет документов для направления в Министерство спорта Российской Федерации с целью получения субсидии из федерального бюджета | 01.01. 2022 | 01.03. 2022 | Машин В.В. | Проект письма в Минспорт России | КП РРП |
| 17.1.1. | Промежуточная контрольная точка: Пакет документов с целью получения субсидии из федерального бюджета направлен в Министерство спорта Российской Федерации |  | 01.04. 2022 | Машин В.В. | Письмо в Минспорт России | КП РРП |
| 17.2. | Мероприятие: Заключение соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Хакасия на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 10.01. 2022 | 01.03. 2022 | Килижекова В.И. | Проект соглашения | КП РРП |
| 17.2.1. | Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Хакасия на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние |  | 25.12. 2022 | Килижекова В.И. | Соглашение между Минспортом России и Правительством Республики Хакасия | РПО РРП |
| 18 | Результат : Не менее 75% организаций спортивной подготовки по олимпийским видам спорта оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки | 01.01.2022 | 25.12.2022 | Мордакин В.В. | Приказ Минспорта Хакасии | СР КП |
| 18.1. | Мероприятие: Координация работы организаций спортивной подготовки в целях обеспечения соответствия оказываемых ими услуг федеральным стандартам спортивной подготовки, устанавливающим требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки | 01.01. 2022 | 01.12. 2022 | Мордакин В.В. | Проект приказа Минспорта Хакасии | КП РРП |
| 18.1.1. | Контрольная точка: Обеспечено соответствие оказываемых услуг не менее 75% организаций спортивной подготовки по олимпийским видам спорта федеральными стандартам спортивной подготовки, устанавливающим требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки |  | 25.12.2022 | Мордакин В.В.. | Приказ Минспорта Хакасии | РПО РРП |
| 2023 |
| 19. | Результат: С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 15500 человек (дополнительно к прогнозному показателю 2022 года) | 01.01. 2023 | 15.12. 2023 | Мордакин В.В.. | Приказ Минспорта Хакасии | СР КП |
| 19.1. | Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи (студентов) | 01.01. 2023 | 25.12. 2023 | Данчук О.Н. | Отчет организатора мероприятий | КП РРП |
| 19.1.1. | Промежуточная контрольная точка: Проведено не менее 24 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи (студентов) с охватом участников более 60% общей численности детей и учащейся молодежи (студентов) |  | 30.12. 2023 | Сафронов Д.В. | Отчет о реализации КП | КП РРП |
| 19.2. | Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди средних и старших возрастных групп населения | 01.01. 2023 | 25.12. 2023 | Данчук О.Н. | Отчет организатора мероприятий | КП РРП |
| 19.2.1. | Промежуточная контрольная точка: Проведено не менее 5 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди средних и старших возрастных групп |  | 30.12. 2023 | Сафронов Д.В. | Отчет о реализации КП | КП РРП |
| 19.3. | Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов | 01.01. 2023 | 25.12. 2023 | Данчук О.Н. | Отчет организатора мероприятий | КП РРП |
| 19.3.1. | Промежуточная контрольная точка: Проведено не менее 11 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов |  | 30.12. 2023 | Сафронов Д.В. | Отчет о реализации КП | КП РРП |
| 19.4. | Мероприятие: Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения, включая Всероссийские зимние и летние фестивали комплекса | 01.01. 2023 | 30.12. 2023 | Данчук О.Н. | Отчет №2-ГТО | КП РРП |
| 19.4.1. | Промежуточная контрольная точка: Подготовлен и направлен в Министерство спорта Российской Федерации отчет по форме №2-ГТО |  | 01.04. 2023 | Сафронов Д.В. | Отчет №2-ГТО | КП РРП |
| 19.5. | Мероприятие: Проведение конкурса на предоставление финансовой поддержки из республиканского бюджета Республики Хакасия физкультурно-спортивным организациям Республики Хакасия | 01.01. 2023 | 01.03. 2023 | Килижекова В.И. | Проект приказа Министерства спорта Республики Хакасия | КП РРП |
| 19.5.1. | Контрольная точка: Предоставлена финансовая поддержка из республиканского бюджета Республики Хакасия физкультурно-спортивным организациям Республики Хакасия |  | 01.05. 2023 | Килижекова В.И. | Приказ Министерства спорта Республики Хакасия | РПО РРП |
| 20. | Результат: В 1 муниципальном районе центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) оборудован малыми спортивными площадками | 01.01. 2023 | 25.12. 2023 | Машин В.В. | Отчет №1-ФК | СР КП |
| 20.1. | Мероприятие: Заключение соглашение на предоставление субсидии из средств федерального бюджета на приобретения комплектов спортивно-технологического оборудования для площадок ГТО | 01.01. 2023 | 01.03. 2023 | Машин В.В. | Соглашение Минспорт России | КП РРП |
| 20.1.1. | Промежуточная контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Хакасия |  | 01.04. 2023 | Машин В.В. | Письмо в Минспорт России | КП РРП |
| 20.2. | Мероприятие: Проведены торги по закупки и передачи муниципальным районам комплекта спортивно-технологического оборудования для площадок ГТО | 10.01. 2023 | 01.03. 2023 | Килижекова В.И. | Проект Государственный контракт и соглашения о передачи | КП РРП |
| 20.2.1. | Контрольная точка: Муниципальными районами получено и смонтировано комплекты спортивно-технологического оборудования для площадок ГТО |  | 25.12. 2023 | Килижекова В.И. | Соглашение между муниципальным районом и Минспортом Хакасия | РРП РПО |
| 21. | Результат: В 1 спортивную школу в том числе по хоккею поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организации спортивной подготовки в нормативное состояние | 01.01. 2022 | 25.12. 2023 | Мордакин В.В. |  | СР КП |
| 21.1. | Мероприятие: Совместно с директорами спортивных школ олимпийского резерва подготовлен пакет документов для направления в Министерство спорта Российской Федерации с целью получения субсидии из федерального бюджета | 01.01. 2023 | 01.03. 2023 | Машин В.В. | Проект письма в Минспорт России | КП РРП |
| 21.1.1. | Промежуточная контрольная точка: Пакет документов с целью получения субсидии из федерального бюджета направлен в Министерство спорта Российской Федерации |  | 01.04. 2023 | Машин В.В. | Письмо в Минспорт России | КП РРП |
| 21.2. | Мероприятие: Заключение соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Хакасия на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 10.01. 2023 | 01.03. 2023 | Килижекова В.И. | Проект соглашения | КП РРП |
| 21.2.1. | Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Хакасия на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние |  | 25.12. 2023 | Килижекова В.И. | Соглашение между Минспортом России и Правительством Республики Хакасия | РПО РРП |
| 22 | Результат: Все 100% организаций спортивной подготовки по олимпийским видам спорта оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки | 01.01.2023 | 25.12.2023 | Мордакин В.В. | Приказ Минспорта Хакасии | СР КП |
| 22.1. | Мероприятие: Координация работы организаций спортивной подготовки в целях обеспечения соответствия оказываемых ими услуг федеральным стандартам спортивной подготовки, устанавливающим требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки | 01.01. 2023 | 01.12. 2023 | Мордакин В.В. | Проект приказа Минспорта Хакасии | КП РРП |
| 22.1.1. | Контрольная точка: Обеспечено соответствие оказываемых услуг 100% организаций спортивной подготовки по олимпийским видам спорта федеральными стандартам спортивной подготовки, устанавливающим требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки |  | 15.12 2023 | Мордакин В.В.. | Приказ Минспорта Хакасии | РПО РРП |
| 2024 |
| 23. | Результат: С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 15000 человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 года) | 01.01. 2024 | 15.12. 2024 | Мордакин В.В. | Приказ Минспорта Хакасии | СР КП |
| 23.1. | Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи (студентов) | 01.01. 2024 | 25.12. 2024 | Данчук О.Н. | Отчет организатора мероприятий | КП РРП |
| 23.1.1. | Промежуточная контрольная точка: Проведено не менее 25 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи (студентов) с охватом участников более 70% общей численности детей и учащейся молодежи (студентов) |  | 30.12. 2024 | Сафронов Д.В. | Отчет о реализации КП | КП РРП |
| 23.2. | Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди средних и старших возрастных групп населения | 01.01. 2024 | 25.12. 2024 | Данчук О.Н. | Отчет организатора мероприятий | КП РРП |
| 23.2.1. | Промежуточная контрольная точка: Проведено не менее 6 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди средних и старших возрастных групп |  | 30.12. 2024 | Сафронов Д.В. | Отчет о реализации КП | КП РРП |
| 23.3. | Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов | 01.01. 2024 | 25.12. 2024 | Данчук О.Н. | Отчет организатора мероприятий | КП РРП |
| 23.3.1. | Промежуточная контрольная точка: Проведено не менее 12 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов |  | 30.12. 2024 | Сафронов Д.В. | Отчет о реализации КП | КП РРП |
| 23.4. | Мероприятие: Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения, включая Всероссийские зимние и летние фестивали комплекса | 01.01. 2024 | 30.12. 2024 | Данчук О.Н. | Отчет №2-ГТО | КП РРП |
| 23.4.1. | Промежуточная контрольная точка: Подготовлен и направлен в Министерство спорта Российской Федерации отчет по форме №2-ГТО |  | 01.04. 2024 | Сафронов Д.В. | Отчет №2-ГТО | РПО РРП |
| 23.5. | Мероприятие: Проведение конкурса на предоставление финансовой поддержки из республиканского бюджета Республики Хакасия физкультурно-спортивным организациям Республики Хакасия | 01.01. 2024 | 01.03. 2024 | Килижекова В.И. | Проект приказа Министерства спорта Республики Хакасия | КП РРП |
| 23.5.1. | Контрольная точка: Предоставлена финансовая поддержка из республиканского бюджета Республики Хакасия физкультурно-спортивным организациям Республики Хакасия |  | 01.05. 2024 | Килижекова В.И. | Приказ Министерства спорта Республики Хакасия | РПО РРП |
| 24. | Результат: Построен физкультурно-оздоровительный комплекс (1 объект) | 01.01. 2023 | 25.12. 2024 | Машин В.В. | Отчет №1-ФК | СР КП |
| 24.1. | Мероприятие: Совместно со специалистами муниципальных районов и городских округов Республики Хакасия подготовлен пакет документов для направления в Министерство спорта Российской Федерации с целью получения субсидии из федерального бюджета | 01.01. 2023 | 01.03. 2023 | Машин В.В. | Проект письма в Минспорт России | КП РРП |
| 24.1.1. | Промежуточная контрольная точка: Пакет документов с целью получения субсидии из федерального бюджета направлен в Министерство спорта Российской Федерации |  | 01.04. 2023 | Машин В.В. | Письмо в Минспорт России | КП РРП |
| 24.2. | Мероприятие: Заключение соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Хакасия на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры; на частичную компенсацию процентов по кредитам, полученным организациями на строительство спортивной инфраструктуры | 01.01. 2024 | 01.03. 2024 | Килижекова В.И. | Проект соглашения | КП РРП |
| 24.2.1. | Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Хакасия на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры; на частичную компенсацию процентов по кредитам, полученным организациями на строительство спортивной инфраструктуры |  | 01.03. 2024 | Килижекова В.И. | Соглашение между Минспортом России и Правительством Республики Хакасия | РПО РРП |
| 25. | Результат: В 1 спортивную школу в том числе по хоккею поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организации спортивной подготовки в нормативное состояние | 01.01. 2023 | 25.12. 2024 | Мордакин В.В. |  | СР КП |
| 25.1. | Мероприятие: Совместно с директорами спортивных школ олимпийского резерва подготовлен пакет документов для направления в Министерство спорта Российской Федерации с целью получения субсидии из федерального бюджета | 01.01. 2024 | 01.03. 2024 | Машин В.В. | Проект письма в Минспорт России | КП РРП |
| 25.1.1. | Промежуточная контрольная точка: Пакет документов с целью получения субсидии из федерального бюджета направлен в Министерство спорта Российской Федерации |  | 01.04. 2024 | Машин В.В. | Письмо в Минспорт России | КП РРП |
| 25.2. | Мероприятие: Заключение соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Хакасия на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 10.01. 2024 | 01.03. 2024 | Килижекова В.И. | Проект соглашения | КП РРП |
| 25.2.1. | Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Хакасия на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние |  | 25.12. 2024 | Килижекова В.И. | Соглашение между Минспортом России и Правительством Республики Хакасия | РПО РРП |
| 26 | Результат: Не менее 60% организаций спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки | 01.01.2024 | 25.12.2024 | Мордакин В.В. | Приказ Минспорта Хакасии | СР КП |
| 26.1. | Мероприятие: Координация работы организаций спортивной подготовки в целях обеспечения соответствия оказываемых ими услуг федеральным стандартам спортивной подготовки, устанавливающим требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки | 01.01. 2024 | 01.12. 2024 | Мордакин В.В. | Проект приказа Минспорта Хакасии | КП РРП |
| 26.1.1. | Контрольная точка: Обеспечено соответствие оказываемых услуг не менее 60% организаций спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта федеральными стандартам спортивной подготовки, устанавливающим требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки |  | 15.12 2024 | Мордакин В.В. | Приказ Минспорта Хакасии | РПО РРП |

| ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к паспорту регионального проекта«Спорт – норма жизни» |  |
| --- | --- |

# МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

(краткое наименование регионального проекта)

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатель | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование показателя и единица измерения) |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |  |  |

| ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к паспорту регионального проекта «Спорт – норма жизни» |  |
| --- | --- |

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта «Спорт - норма жизни»

|  | Финансовое обеспечение достижения результатов регионального проекта |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Всего, млн. рублей | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | всего | ФБ5 | КБРХ6 | всего | ФБ | КБРХ | всего | ФБ | КБРХ | всего | ФБ | КБРХ | всего | ФБ | КБРХ | всего | ФБ | КБРХ |
| 1. Создание для всех категорий и групп населения условий для систематических занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва |
| 2.1 | Площадка ГТО – 8 комплекта | 18,982 | 10,185 | 10,083 | 0,102 | 5,352 | 5,298 | 0,054 | 3,445 | 3,410 | 0,034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Создание и реконструкция футбольных полей с искусственным покрытием – 2 комплекта | 101,220 | 50,608 | 40,000 | 10,608 | 50,612 | 40,000 | 10,612 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Закупка оборудования для спортивной подготовки по хоккею | 50,506 | 25,253 | 25,000 | 0,253 | 25,253 | 25,000 | 0,253 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Развитие материально-технической базы спортивных школ олимпийского резерва | 18,182 | 0 | 0 | 0 | 18,182 | 18,000 | 0,182 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 3,423 | 3,423 | 3,115 | 0,308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Мероприятия по финансовому обеспечению мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» | 35,152 | 35,152 | 31,676 | 3,476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по РП | 227,465 | 124,621 | 109,874 | 14,747 | 99,399 | 88,298 | 11,101 | 3,445 | 3,410 | 0,034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 Президиум Совета развития при Главе Республики Хакасия – Председателе Правительства Республики Хакасия

2 Куратор проекта.

3 Руководитель регионального проекта.

4 Региональный проектный офис.

5  Федеральный бюджет.

6 Консолидированный бюджет Республики Хакасия.