ИНФОРМАЦИЯ

о реализации государственной программы Республики Хакасия

«Развитие физической культуры и спорта в Республике Хакасия»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГП - Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Республике Хакасия» | | | | | |
| ИТОГО по программе (тыс. рублей) | План | Факт | Процент исполнения |  | |
| 541140,0 | 480111,0 | 88,7 | Мероприятия программы выполнены. С учетом кредиторской задолженности исполнение составило 95,4%. На исполнение программы повлияли кредиторская задолженность в сумме 36302,8 тыс. рублей и передача строительства Ледовой арены в Администрацию города Абакана. | |
| Цель: создание условий для укрепления здоровья населения Республики Хакасия путем развития материально-технической базы физической культуры и спорта, популяризации и пропаганды массового спорта и приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом | | | | | |
| Задача 1 «Совершенствование организации и управления, развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта, привлечения населения Республики Хакасия к регулярным занятиям физической культурой и участие в массовых спортивных мероприятиях» | | | | | |
| Наименование основного мероприятия, показателя | План | Факт | Процент выполнения, оценка результатов (+ или -) | Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо основных мероприятий программы, показателей результативности) | |
| Показатель 1 «Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом», процентов | 45,0 | 46,4 | + | х | |
| Показатель 2 «Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи», процентов | 90,0 | 90,1 | + | х | |
| Показатель 3 «Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста», процентов | 26,4 | 26,4 | + | х | |
| Показатель 4 «Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста», процентов | 14,2 | 14,5 | + | х | |
| Показатель 5 «Количество спортсменов Республики Хакасия - кандидатов в члены спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта», человек | 46 | 58 | + | х | |
| Подпрограмма 1 «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта в Республике Хакасия» | | | | | |
|  | (тыс. рублей) | |  |  | |
| 1 основное мероприятие «Реализация государственной политики в сфере физической культуры и спорта» | 21985,0 | 20068,0 | 91,3 | Мероприятие выполнено. Имеется кредиторская задолженность 1734,8 тыс. руб. | |
| 2 основное мероприятие «Создание спортивной инфраструктуры в Республике Хакасия» | 14900,0 | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено в связи с передвижка бюджетных ассигнований в сумме 7400,0 тыс. рублей на строительство футбольного поля с искусственным покрытием на стадионе ГБОУ РХ СПО «У(Т)ОР». Не освоены бюджетные ассигнования в сумме 7500,0 тыс. рублей, предусмотренные на подготовку проектной документации на строительство Ледовой арены в городе Абакане. | |
| 3 основное мероприятие «Физкультурно-оздоровительная работа с различными категориями населения» | 13206,0 | 9223,0 | 69,8 | Мероприятие выполнено. Имеется кредиторская задолженность 3622,3 тыс. рублей | |
| 4 основное мероприятие «Региональный проект Республики Хакасия «Спорт - норма жизни» | 95195,0 | 87977,0 | 92,4 | Мероприятие выполнено. Экономия бюджетных ассигнований получилась в результате проведения торгов и новых технологических решений. | |
| ИТОГО | 145286,0 | 117268,0 | 80,7 | х | |
| Показатели | | | | | |
| Показатель 1 «Доля исполненных в срок поручений Президента Российской Федерации, касающихся сферы физической культуры и спорта», процентов | 100,0 | 100,0 | + | | х |
| Показатель 2 «Доля исполненных в срок поручений Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия», процентов | 100,0 | 100,0 | + | | х |
| Показатель 3 «Количество участников республиканских физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий», тысяч человек | 39,0 | 41,5 | + | | х |
| Показатель 4 «Доля населения Республики Хакасия, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения Республики Хакасия, занятого в экономике», процентов | 24,2 | 25,1 | + | | х |
| Показатель 5 «Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом)», человек | 70 | 97 | + | | х |
| Показатель 6 «Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта», процентов | 43,6 | 47,5 | + | | х |
| Показатель 7 «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта», процентов | 55,6 | 56,4 | + | | х |
| Показатель 8 «Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах)», процентов | 57,0 | 73,5 | + | | х |
| Показатель 9 «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности населения этой категории в Республике Хакасия», процентов | 68,9 | 88,1 | + | | х |
| ИТОГО достижение результата |  |  | + | | х |
| Задача 2 «Совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации» | | | | | |
| Подпрограмма 2 «[Развитие](file:///C:\Users\1\Desktop\Мои%20документы\РЦП\2019\отчет%202019\Приложение%202018.docx#P302) системы подготовки спортивного резерва в Республике Хакасия» | | | | | |
|  | (тыс. рублей) | |  | |  |
| 1 основное мероприятие «Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортивного резерва» | 395854,0 | 320427,0 | 80,9 | | Мероприятие выполнено. Имеется кредиторская задолженность 30945,7 тыс. рублей |
| 2 основное мероприятие «Государственная поддержка спортсменов и тренеров» | 14795,0 | 13742,0 | 92,9 | | Мероприятие выполнено. Экономия произошла за счет уменьшения количества стипендий спортсменам и единовременных выплат по итогам года. |
| 3 основное мероприятие «Региональный проект Республики Хакасия «Спорт - норма жизни» (Совершенствование спортивной подготовки) | 28676,0 | 28674,0 | 100,0 | | Мероприятие выполнено. |
| ИТОГО | 395854,0 | 362843,0 | 91,7 | | х |
| Показатели | | | | | |
| Показатель 1 «Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов», процентов | 95,0 | 69,5 | - | | Показатель завышен. Переход спортивных школ на подготовку спортивного резерва был произведен на 2020 год. |
| Показатель 2 «Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку», процентов | 24,5 | 24,8 | + | | х |
| Показатель 3 «Доля спортсменов, имеющих разряды и звания, в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва», процентов | 66,8 | 81,4 | + | | х |
| Показатель 4 «Доля спортсменов, имеющих разряды и звания (от I спортивного разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов, имеющих спортивные разряды в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва», процентов | 18,6 | 18,6 | + | | х |
| ИТОГО достижение результата | | | + | | х |