ИНФОРМАЦИЯ

о реализации государственной программы Республики Хакасия
«Развитие физической культуры и спорта в Республике Хакасия»

|  |
| --- |
| Наименование ГП - Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Республике Хакасия» |
| ИТОГО по программе (тыс. рублей) | План | Факт | Процент исполнения |  |
| 945 536,0 | 888 242,0 | 93,9 |  |
| Цель: создание условий для укрепления здоровья населения Республики Хакасия путем приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом |
| Задача 1 «Обеспечение эффективного и качественного управления государственными финансами и использования государственного имущества;создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом;повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни» |
| Наименование основного мероприятия, показателя | План | Факт | Процент выполнения, оценка | Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких- либо основных мероприятий |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | результатов (+ или -) | программы, показателей результативности) |
| Показатель 1 «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом", процентов (48,2) | 52,8 | 52,8 | + | Х |
| Показатель 2 «Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом», процентов (90,1) | 87,0 | 91,5 | + | Х |
| Показатель 3 «Доля граждан среднего возраста (женщины 30 – 54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом», процентов (30) | 38,0 | 37,6 | - | В Республике Хакасия основная часть территорий относится к сельской местности, из-за нехватки рабочих мест, работающее население, в частности мужчины, уезжает на заработки вахтовым методом в другие регионы. |
| Показатель 4 «Доля граждан старшего возраста (женщины 55 - 79 лет, мужчины 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом», процентов (16,3) | 20,6 | 20,6 | + | X |
| Показатель 5 «Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом», процентов (-) | 50,2 | 52,7 | + | X |
| Показатель 6 «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности», процентов (56,5) | 60,0 | 60,8 | + | Х |
| Подпрограмма 1 «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта» |
|  | (тыс. рублей) |  |  |
| 1 основное мероприятие «Реализация государственной политики в сфере физической культуры и спорта» | 25 123,0 | 23 651,0 | 94,1 | Экономия по коммунальным услугам, услугам связи и обучению |
| 2 основное мероприятие «Создание спортивной инфраструктуры в Республике Хакасия» | 236 750,0 | 224 451,0 | 94,8 | Работы по строительству «Административное здание для крытой хоккейной площадки» выполнены не в полном объеме, договор расторгнут.Сложилась экономия в результате проведения электронного аукциона на приобретение «умных площадок» |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 основное мероприятие «Физкультурно-оздоровительная работа с различными категориями населения» | 10 000,0 | 10 000,0 | 100 | Мероприятие выполнено |
| 4 основное мероприятие «Региональный проект Республики Хакасия «Спорт - норма жизни» | 260 251,0 | 222 572,0 | 85,5 | Субсидии на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом освоены не в полном объеме:1.Реконструкция здания бассейна "Дельфин". Освоено не в полном объеме. Работы приостановлены, ведется работа по расторжению муниципального контракта в одностороннем порядке. 2.Строительство «Спортивный комплекс «Абакан» III очередь (Легкоатлетический манеж с беговой дорожкой и административно-вспомогательным блоком)» не было завершено в срок в связи с задержкой поставки покрытия для беговых дорожек. 08.02.2023 введено в эксплуатацию.3.Денежные средства, выделенные на удорожание строительных материалов, на строительство универсального спортивного зала в р.п. Усть-Абакане не освоены, в связи со снижением цен на строительные материалы к концу 2022 г. Удорожание на реконструкцию здания бассейна "Дельфин" поступило 27.12.2022. |
| ИТОГО | 532 124,0 | 480 674,0 | 90,3 | X |
| Показатели |
| Показатель 1.1 "Доля исполненных в срок поручений Президента Российской Федерации, касающихся сферы физической культуры и спорта", процентов (100) | 100,0 | 100,0 | + | X |
| Показатель 1.2 "Доля исполненных в срок поручений Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия", процентов (100) | 100,0 | 100,0 | + | X |
| Показатель 1.3 "Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)", единиц (4) | 1 | 1 | + | Х |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель 1.4 "Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом", процентов (22,6) | 22,8 | 23,8 | + | X |
| Показатель 1.5 «Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности», единиц (2) | 1 | 1 | + | Х |
| Показатель 1.6 "Количество участников республиканских физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий", тысяч человек (24,1) | 32,5 | 114,03 | + | Х |
| Показатель 1.7 "Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах)", процентов (50)  | 56,0 | 57,2 | + | X |
| Показатель 1.8 "Доля студентов, обучающихся в организациях высшего образования, принявших участие в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях Республики Хакасия», процентов (-) | 5,4 | 5,4 | + | X |
| Показатель 1.9 "Доля студентов, обучающихся в организациях среднего профессионального образования, принявших участие в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях Республики Хакасия, от общего количества участников официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики Хакасия», процентов (-) | 11,0 | 11,0 | + | X |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО достижение результата |  |  | + | X |
| Задача 2 «Создание условий для повышения эффективности подготовки спортивного резерва;совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации» |
| Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Республике Хакасия» |
|  | (тыс. рублей) |  |  |
| 1 основное мероприятие «Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортивного резерва» | 383 902,0 | 378 186,0 | 98,5 |  |
| 2 основное мероприятие «Государственная поддержка спортсменов и тренеров» | 18 693,0 | 18 628,0 | 99,7 |  |
| 3 основное мероприятие «Региональный проект Республики Хакасия «Спорт - норма жизни» (Совершенствование спортивной подготовки) | 10 817,0 | 10 754,0 | 99,4 | Мероприятие выполнено. |
| ИТОГО | 413 412,0 | 407 568,0 | 98,6 | X |
| Показатели |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель 2.1 "Доля спортсменов, имеющих разряды и звания, в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва", процентов (78,1) | 67,7 | 83,0 | + | X |
| Показатель 2.2 "Доля спортсменов, имеющих разряды и звания (от I спортивного разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта"), в общем количестве спортсменов, имеющих спортивные разряды в системе спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва", процентов (18,9) | 18,9 | 23,2 | + | X |
| Показатель 2.3 " Количество спортсменов Республики Хакасия – кандидатов в члены спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта», человек (64) | 49 | 89 | + | X |
| Показатель 2.4 "Доля спортсменов спортивных сборных команд Республики Хакасия, вошедших в восьмерку лучших спортсменов на официальных спортивных мероприятиях, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации (далее – ЕКП), от общего количества спортсменов, принявших участие в соревнованиях, включенных в ЕКП», процентов (-) | 15,0 | 16,0 | + | X |
| Показатель 2.5 «В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь», единиц (3) | 2 | 2 | + | Х |
| Показатель 2.6 «Организациям, входящим в систему спортивной подготовки, оказана государственная поддержка», единиц (1) | 4 | 4 | + | Х |
| ИТОГО достижение результата | + | X |