## Лист1
Информация по региональному проекту "Спорт - норма жизни" на 2020 год
руб.
Наименование мероприятия | Наименование объекта капитального строительства | Субсидия из ФБ | Субсидия из РБ | ИТОГО | Примечание
Мероприятие ФЦП "Развитие физической культры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"
Строительство и реконструкция в субъектах Российской Федерации (в том числе в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы) малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности | Спортзал по ул. Кедровая 13А, расположенный по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кедровая 13А | 11829650 | 1169970 | 12999620 | Заключено дополнительное соглашение на 2020г. с Администрацией г. Абакана от 22 января 2020г. №95701000-1-2019-009/2.
| Центр настольного тенниса по ул. Катанова 8, расположенный по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Катанова 8 | 35712950 | 3532050 | 39245000 | Спортивные объекты будут сданы в эксплуатацию в декабре 2020г. Доля муниципального бюджета на строительство спортивных объектов: Спортзал по ул. Кедровая 13А - 7940930,0руб.; Центр настольного тенниса по ул. Катанова 8 - 22946390,0 руб. Итого муниципальный бюджет: 30887320,0 руб.
ИТОГО: |  | 47542600 | 4702020 | 52244620
Мероприятие регионального проекта "Спорт - норма жизни"
Совершенствование спортивной подготовки по хокккею | Автономное учреждение Республики Хакасия "Спортивная школа "Саяны" ; "Крытая хоккейная площадка расположенная по адресу г. Абакан, ул. М. Жукова,46П | 25000000 | 253000 | 25253000 | Заключено соглашение с Министерством физической культуры и спорта Рязанской области по проведению совмстного электронного аукциона. Торги будут проведены в феврале 2020г. Поставка спортивного оборудования планируется во 2 квартале 2020г. Оплата будет произведена в 3 квартале 2020г.
Создание или модернизация футбольных полей с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками | Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, ул. Ленина, 74 | 40000000 | 404000 | 40404000 | Заключено соглашение с Министерством спорта и молодежной политики Мурманской области по проведению совмстного электронного аукциона. Торги будут проведены в феврале 2020г. Поставка спортивного оборудования планируется во 2 квартале 2020г. Оплата будет произведена в 3 квартале 2020г.
Закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок | Бейский и Усть-Абаканский районы | 5298000 | 54000 | 5352000 | Ведется подготовка технического задания для проведения торгов. Электронный аукцион будет проводиться в феврале - марте 2020г. Поставка спортивного оборудования начнется во 2 квартале 2020г.
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | Государственное бюджетное учреждение Республики Хакасия «Спортивная школа олимпийского резерва по единоборствам», расположенное по адресу: Республика Хакасия, г.Абакан, ул. Карла Маркса, 14 Государственное автономное учреждение Республики Хакасия «Спортивная школа олимпийского резерва им. В.И. Чаркова», расположенное по адресу: Республика Хакасия, г.Абакан, ул. Гагарина, 32 | 18000000 | 182000 | 18182000 | Министерство спорта Республики Хакасия планирует участвовать в совместных торгах, организованных Минспортом России. Сроки проведения электрнного аукциона пока неизвестны. Планируется выполнить мероприятие в 3 квартале 2020г.
ИТОГО: |  | 88298000 | 893000 | 89191000
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | Государственное автономное учреждение Республики Хакасия «Спортивная школа олимпийского резерва им. В.И. Чаркова», расположенное по адресу: Республика Хакасия, г.Абакан, ул. Гагарина, 32 | 6718400 | 665600 | 7384000 | Проводится подготовка к торгам. Во 2 квартале 2020г. будут проведены торги. Поставка товара и командирование по графику начнется во 2 квартале 2020г. и завершится в 3 квартале 2020г. Завершение мероприятия планируется в 3 квартале 2020г.
ВСЕГО: |  | 142559000 | 6260620 | 148819620
Футбольное поле |  |  | 9800000
|  | 142559000 | 16060620 | 158619620
ГП "Доступная среда": мероприятия по поддержке учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации, включенные в программы (планы) субъектов Российской Федерации | Государственное бюджетное учреждение Республики Хакасия «Спортивная школа "Ирбис», расположенное по адресу: Республика Хакасия, г.Абакан, ул. Гагарина, 50 | 3591400 | 2100000 | 5691400 | Проводится подготовка к торгам. Во 2 квартале 2020г. будут проведены торги. Поставка товара начнется во 2 квартале 2020г. и завершится в 3 квартале 2020г. Завершение мероприятия планируется в 3 квартале 2020г.
|  | 146150400 | 8360620 | 154511020

## Лист1 (2)
Информация по региональному проекту "Спорт - норма жизни" на 2020 года на 01.05.2020 года
Наименование мероприятия | Наименование объекта капитального строительства | Субсидия из ФБ | Субсидия из РБ | ИТОГО | Этапы реализации |  |  |  | Примечание
[5 empty] | Объявление тогрово-закупочных поцедур | Завершение торгово-закупочных процедур | Заключение контракта | Оплата контракта полностью
Мероприятие ФЦП "Развитие физической культры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"
Строительство и реконструкция в субъектах Российской Федерации (в том числе в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы) малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности | Спортзал по ул. Кедровая 13А, расположенный по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кедровая 13А. На 01.05.2020г. готовность 56,14% | 11829650 | 1169970 | 12999620 | - | - | - | - | Заключено дополнительное соглашение на 2020г. с Администрацией г. Абакана от 22 января 2020г. №95701000-1-2019-009/2.
| Центр настольного тенниса по ул. Катанова 8, расположенный по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Катанова 8. На 01.05.2020г. Готовность 28.8% | 35712950 | 3532050 | 39245000 | - | - | - | - | Спортивные объекты будут сданы в эксплуатацию в декабре 2020г. Доля муниципального бюджета на строительство спортивных объектов: Спортзал по ул. Кедровая 13А - 7940930,0руб.; Центр настольного тенниса по ул. Катанова 8 - 22946390,0 руб. Итого муниципальный бюджет: 30887320,0 руб. Строительные работы на спортивных объектах будут начаты во 2 квартале 2020г.
ИТОГО: |  | 47542600 | 4702020 | 52244620
Мероприятие регионального проекта "Спорт - норма жизни"
Совершенствование спортивной подготовки по хокккею (приобретение спортивного оборудования и инвентаря) | Автономное учреждение Республики Хакасия "Спортивная школа "Саяны" ; "Крытая хоккейная площадка расположенная по адресу г. Абакан, ул. М. Жукова,46П | 25000000 | 253000 | 25253000 | 2020-03-27 | 2020-04-17 | 20.04.2020 договор №0859200001120003332 | До 01.11.2020 | Заключено соглашение с Министерством физической культуры и спорта Рязанской области по проведению совмстного электронного аукциона. Контракт подписан и размещен в ЕИС. Номер реестровой записи 2190102189720000005
Создание или модернизация футбольных полей с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками | Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, ул. Ленина, 74 | 40000000 | 10204000 | 50204000 | 2020-03-26 | 2020-04-16 | 2020-05-20 | 2020-09-01 | Централизованная закупка по РФ через Мурманскую область. На участие подано две заявки. Проект контракта направлен поставщику на подпись 21.04.2020. Поставка спортивного оборудования планируется во 3 квартале 2020г. Оплата будет произведена в 3 квартале 2020г.
Закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок (площадки ГТО) | Бейский и Усть-Абаканский районы | 5298000 | 54000 | 5352000 | 2020-03-23 | 2020-04-13 | 27.04.2020 договор № 0380200000120000565 | 2020-07-05 | Аукцион состоялся 13.04.2020г. Подписан протокол 2-х частей заявок. Поступила жалоба. До рассмотрения жалобы подписание контракта невозможно. Рассмотрение жалобы 27.04.2020 в 10.00
Поставка комплектов спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля) ФОКОТ в г. Черногорске | Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Бограда, д. 53 (стадион «Шахтер») | 25000000 | 253000 | 25253000 | 2020-05-06 | 2020-05-26 | 2020-06-16 | 2020-11-01 | Централизованная закупка от Минспорта РФ . Соглашение с Министерством спорта России подписано 27.03.2020гМинистерство спорта России приняло решение, что организатором совместных торгов является Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области. Ведется подготовка соглашения о проведении совместных торгов между участниками совместного аукциона
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 1)Государственное бюджетное учреждение Республики Хакасия «Спортивная школа олимпийского резерва по единоборствам», расположенное по адресу: Республика Хакасия, г.Абакан, ул. Карла Маркса, 14 2)Государственное автономное учреждение Республики Хакасия «Спортивная школа олимпийского резерва им. В.И. Чаркова», расположенное по адресу: Республика Хакасия, г.Абакан, ул. Гагарина, 32 | 18000000 | 182000 | 18182000 | 2020-04-14 | 2020-05-06 | 2020-05-20 | 2020-09-01 | Торги проводит Министерство спорта РХ. Объявление торгово-закупочных процедур вышло 14.04.2020 Заявка с нашей стороны отправлена в ГоскомЗаказ 24.03.2020г.
ИТОГО: |  | 113298000 | 10946000 | 124244000
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации (приобретение спортивного оборудования) | Государственное автономное учреждение Республики Хакасия «Спортивная школа олимпийского резерва им. В.И. Чаркова», расположенное по адресу: Республика Хакасия, г.Абакан, ул. Гагарина, 32 | 6718400 | 665600 | 7384000 | - | - | - | 2020-03-11 | Аукцион не требуется. Денежные средства уже на счете учреждения. Поставка спортивной экипировки будет осуществлена до мая 2020 г. Командирование спортсменов осуществляются по графику в течении 2020 г. Завершение мероприятия планируется в 3 квартале 2020г.
ВСЕГО: |  | 167559000 | 16313620 | 183872620